## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中央财政林业科技推广示范项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市林业工作总站（北京市林业科技推广站）
项目负责人 |  |  | 张洪 |  |  | 联系电话 | 84236019
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 100 | 100 | 56 | 10 | 56% | 5.6
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 100 | 100 | 56 | - | 56% | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | -
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1．建设北京主要乡土栎类树种林下更新技术示范区1000亩。 2．编写《北京主要乡土栎类树种林下更新技术手册》。 3．开展北京主要乡土栎类树种林下更新等相关技术培训，培训100人次。编拍相关技术培训视频1部。 |  |  |  |  | 1、完成主要乡土栎类树种林下更新技术示范区1000亩。 2、移植栓皮栎大树136株。 3、拍摄制作林下补栎技术示范视频，为造林补栎工作提供技术指导。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京主要乡土栎类树种林下更新技术示范区 | 1000亩 |  | 1000亩 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 北京主要乡土栎类树种林下更新技术手册 | 1套 |  | 0套 | 5 | 5 | 项目仍在执行期
|  | 数量指标 | 北京主要乡土栎类树种林下更新技术培训 | 100人次 |  | 0人次 | 5 | 5 | 项目仍在执行期
|  | 质量指标 | 新造林成活率 | 不低于30% |  | 90%以上 | 15 | 15 | 项目仍在执行期
|  | 时效指标 | 完成项目申报，开展项目现场调查，收集相关资料，制定项目实施方案。购置繁殖材料，开展播种育苗等相关工作，开展示范区建设，技术措施效果等监测 | 2022年 |  | 完成项目申报，开展项目现场调查，制定项目实施方案。开展示范区建设，完成主要乡土栎类树种林下更新技术示范区1000亩；移植栓皮栎大树136株；拍摄制作林下补栎技术示范视频1部 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 示范区建设及完善，林下更新保护等相关工作，技术措施效果评价，召开技术交流培训会，栎类树种林下更新技术总结，编制《北京主要乡土栎类树种林下更新技术手册》，完成项目现场查定及结题验收 | 2023年 |  | 持续推进中 | 5 | 5 | 项目仍在执行期
|  | 成本指标 | 项目成本 | ≤100万元 |  | 56万元 | 10 | 10 | 项目仍在执行期
| 效益指标 | 社会效益指标 | 本项目将有助于培育健康长寿美观大树，构建混交、复层、异龄森林群落和健康稳定、优质高效、多功能森林生态系统培育健康稳定的森林生态系统，提升宜居环境和提升景观游憩功能，提高广大市民生活品质，取得良好的社会效益 | 优良中低差 |  | 持续推进中 | 20 | 20 | 项目仍在执行期
|  | 生态效益指标 | 通过本项目的实施，将建立北京主要乡土栎类树种林下更新技术示范区，优化林分结构，提高森林在改善生态环境、保护生物多样性等方面的效益 | 优良中低差 |  | 持续推进中 | 20 | 20 | 项目仍在执行期
总分 | [6 empty] | 100 | 95.6
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。