## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 食用林产品质量安全监管
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化产业促进中心（北京市食用林产品质量安全中心）
项目负责人 |  |  | 张倩 |  |  | 联系电话 | 13810588337
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 475.3684 | 475.3684 | 464.8229 | 10 | 97.78% | 9.78
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 475.3684 | 475.3684 | 464.8229 | - | 97.78% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、完成食用林产品质量安全检测4100批次，其中风险监测1900批次，监督抽检200批次，快速检测2000批次。2、进行食用林产品安全的宣传活动。3、通过组织和参加培训，加强监管队伍能力建设，掌握最新监管理念，汲取先进经验，进一步推动首都食用林产品安全监测等工作。4、在全市范围试行食用农产品合格证制度。5、在全市范围试行食用林产品认证。 |  |  |  |  | 1、完成食用林产品质量安全检测4100批次，其中风险监测1900批次，监督抽检200批次，快速检测2000批次。2、完成1次食用林产品宣传活动；3、组织1次线上培训；4、推广承诺达标合格证制度；5、完成食用林产品产地环境监测300份。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 对全市13类食用林产品进行定性检测 | 2000批次 |  | 2000批次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 对全市13类食用林产品进行定量检测 | 2100批次 |  | 2100批次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 组织宣传活动 | 1次 |  | 0次 | 2 | 0 | 疫情原因不能举行大型宣传活动
|  | 数量指标 | 组织技术培训 | 2次 |  | 1次 | 2 | 1 | 疫情原因合并举办
|  | 数量指标 | 培训人数 | 450人次 |  | 190人次 | 2 | 1 | 合并举办人员减少
|  | 数量指标 | 制定2022年度《北京市食用林产品抽样检测方案》 | 1套 |  | 1套 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 撰写年度监测数据分析报告 | 1套 |  | 1套 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 参加合格证试点企业数 | 100家 |  | 100家 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 受理认证申报数量 | 100家 |  | 0家 | 2 | 0 | 调整为环境监测
|  | 质量指标 | 果品依据GB 2762、GB 2763、GB 2761、GB 2760进行检测、判定，符合标准；蜂蜜按农业农村部公告第 250 号、农业部公告第2292号、GB 31650、GB 14963-2011进行检测、判定，符合标准食用花卉按照农办质〔2015〕4号进行检测、判定，符合标准 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 试点企业开具合格证并承诺合格 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 合格证正确开具率 | 98% |  | 98% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 通过食用林产品认证评审率 | 95% |  | 调整为环境监测 | 2 | 0
|  | 时效指标 | 完成调研、方案制定、招标准备、培训工作 | 4月 |  | 11月 | 3 | 2 | 由于疫情防控要求以及居家办公等客观因素，培训工作于11月完成
|  | 时效指标 | 完成定性、定量、产品、环境检测，完成现场检查、发放空白合格证 | 11月 |  | 11月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 完成数据处理，撰写分析报告、认证评审 | 12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 样品及检测费 | 359万元 |  | 358.85万元 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 宣传、培训等 | 71.725万元 |  | 61.33万元 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 耗材费 | 44.6434万元 |  | 44.64288万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 | 认证产品销售价格得到提升 | 优良中低差 |  | 调整为环境监测 | 5 | 0 | 600个检测样品，含300个土壤样品，300个灌溉水样品，检测合格率100%
|  | 社会效益指标 | 确保2022年度全市食用林产品质量安全可控 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 相关人员技术水平得到提高 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 5 | 3.53 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 社会效益指标 | 工作人员管理水平得到提高 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 食用林产品检测合格率 | ≥98% |  | 100% | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 标准化生产和规范化管理率 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 果农满意度 | ≥95% |  | 100% | 4 | 4 | 发放满意度调查表，汇总并计算满意度
|  | 服务对象满意度指标 | 生产技术人员满意度 | ≥95% |  | 100% | 3 | 3 | 发放满意度调查问卷，汇总并计算满意度
|  | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | ≥95% |  | 100% | 3 | 3 | 发放满意度调查表，汇总并计算满意度
总分 | [6 empty] | 100 | 84.31
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。