## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 京冀林业有害生物防控区域合作项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化资源保护中心（北京市园林绿化局审批服务中心）
项目负责人 |  |  | 赵佳丽 |  |  | 联系电话 | 84236480
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 500 | 500 | 499.796 | 10 | 99.96% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 500 | 500 | 499.796 | - | 99.96% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依照《京冀合作备忘录》申报，按照河北省林业和草原有害生物防治检疫站提出的需求，采购林业有害生物防控物资和服务，通过进一步改善和提升环北京周边县市林木有害生物防治基础设施水平，进而保障北京林业有害生物防控成果。 |  |  |  |  | 按照河北省林业和草原有害生物防治检疫站提出的需求，完成有害生物防控物资采购与社会化服务，进一步改善和提升环北京周边县市林木有害生物防治基础设施水平，保障了北京林业有害生物防控成果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 太阳能杀虫灯 | 58 台 |  | 58台 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 车载风送式高射程喷雾器（含车） | 8 台套 |  | 8台套 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 墨天牛诱捕器 | 611 套 |  | 611套 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 喷烟机 | 75 台 |  | 75台 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 红脂大小蠹诱捕器 | 1835 套 |  | 1835套 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 松墨天牛诱捕器 | 299 套 |  | 299套 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 实施胶带围环防治春尺蠖 | 367.59 公顷 |  | 367.59公顷 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 无人机监测松材线虫病(架次) | 9 次 |  | 9次 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 背负式喷雾机 | 50 台 |  | 50台 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 25%甲维灭幼脲悬浮剂 | 17 吨 |  | 17吨 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 担架式喷雾机 | 41 台 |  | 41台 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 1.0%苦参碱可溶性液剂 | 17 吨 |  | 17吨 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 3.15%阿维吡虫啉乳油 | 11吨 |  | 11吨 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 防治设备物资通过验收率 | 100 % |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 文件签署及固定资产转移手续申请提交时间 | ≤ 12 月 |  | 11月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 物资送货到位时间 | ≤ 10 月 |  | 9月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 防治物资公开招标完成时间 | ≤ 6 月 |  | 4月 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 委托业务服务 | ≤ 49.2 万元 |  | 49.13万元 | 1 | 1
|  | 成本指标 | 监测设备购置 | ≤ 71.55 万元 |  | 71.546万元 | 1 | 1
|  | 成本指标 | 防治器械购置 | ≤ 175.65 万元 |  | 175.52万元 | 1 | 1
|  | 成本指标 | 总成本控制数 | ≤ 500 万元 |  | 499.796万元 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 防治药剂购置 | ≤ 203.6 万元 |  | 203.6万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环北京周边河北地区病虫害防治设备水平提高,林业有害生物防控物资和服务需求得到满足，病虫害防治设备水平得到提高 | 高中低 |  | 高，达成年度指标 | 15 | 14.99 | 定性指标，效益无法衡量
|  | 生态效益指标 | 北京林业有害生物防控成果,减少环北京周边地区林业有害生物传入北京，保护首都林木资源安全 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 15 | 14.99 | 定性指标，效益无法衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 河北省林业和草原有害生物防治检疫站对防治工作的满意度 | ≥ 95 % |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。