- 2022年度部门绩效评价情况

- 一、部门整体绩效评价报告

- （一）部门概况

- 1.机构设置及职责工作任务情况

（1）机构设置

根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府事业单位改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发〔2009〕2号)，设立北京市园林绿化局，挂首都绿化委员会办公室牌子。北京市园林绿化局(首都绿化委员会办公室)是负责本市园林绿化工作的市政府直属机构。首都绿化委员会办公室内设2个处室，分别为联络处和义务植树处。

2022年纳入本部门决算汇编的独立核算单位共1个，为首都绿化委员会办公室（本级）。

（2）职责工作任务

负责首都全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和评比表彰工作。承担首都绿化委员会的具体工作。

组织编制首都绿化美化年度计划。组织协调中直机关、中央国家机关、解放军、武警部队等驻京单位和社会其他组织、国际友人等义务植树活动。组织协调有关单位开展绿化工作和对外交流及相关联络工作。协调开展绿化美化宣传。组织开展首都绿化美化和义务植树工作。组织本市公益性绿地、林地和树木的认建认养工作。承担纪念林监督管理工作。组织开展绿化美化检查验收和评比表彰。组织开展群众性绿化美化创建工作。负责古树名木保护管理工作。

- 2.部门整体绩效目标设立情况

目标1：高质量完成重大植树活动服务保障工作顺利进行，不断提升全市人民参与义务植树活动、美化首都环境的热情，增强民众改善生态的责任意识、关注生态的忧患意识、保护生态的法律意识，掀起首都绿化美化新高潮；

目标2：经市政府和首绿委批准，评选首都绿化美化先进个人500名，发挥评比表彰的激励作用，动员更多的社会力量投身首都绿化美化建设中；

目标3：引进栽植各类保障苗木，进行精细化管理，增加苗木附加值，保障首都重大义务植树活动对高品质苗木需要；充分发挥市、区、街乡和社村四级组织机构职能；借助“互联网+全民义务植树”基地，通过8大类37种尽责形式，做好义务植树活动的宣传、组织、培训、数据整理等工作；

目标4：围绕首都全民义务植树、城市森林创建等重点工作，开展首都绿化美化主题宣传；

目标5:对拟创建花园式社区和首都森林村庄的单位补助市花月季和乡土植物，补助至少4处森林城市体验中心建设；

目标6：全面加强首都地区生态文明建设，推广园艺文化，使更多的社会组织和公众理解体会生态文明建设的重要性；

目标7：通过对人文古树名木历史的发掘和研究，完成“古画中寻找北京古树”探索多元方式展示与古树文化宣传、北京首都功能核心区古树名木文化信息挖掘与整理、北京中轴线申遗范围内古树名木历史文化游线策划与实施可行性评估三方面的内容；基于一树一档、一树一策的管理理念，实现对北京市古树名木的体检信息、复壮信息、养护信息、巡护信息、诊治信息、群落分布信息等工作数据的收集、编辑、整理、处理，形成完善的电子档案资料库，提升北京市古树名木保护成效；计划系统性筛选北京具有代表性的重点古树2-3种，展开相关的生长指标监测示范，编制管护技术、生长监测的研究报告；推动古树保护小区等相关前瞻性技术规程、技术导则及地方标准的确立，搭建适宜北京市古树生境拓展保护的框架平台，规范相关管护技术及管理模式；针对北京市易发生蛀干害虫的古树以及危害的基本特性，建立北京市古树蛀干害虫的预警、预防的日常管理机制和北京市古树蛀干害虫防治技术体系1套；

目标8：遴选3处打造森林村庄试点示范工程，主要从绿地提质、乡愁特色和绿色惠民三个方面入手，通过科学的植物景观规划与设计，形成植物群落复合、物种多样性丰富且低维护的特色绿色空间。最终每个试点村庄构建特色绿色空间面积1500-3000平方米，包含3-5个示范样地的同时修订更新现有《北京市新农村建设村庄绿化导则（试行）》。

- （二）当年预算执行情况

2022年全年预算数4948.79万元，其中，基本支出预算数911.48万元，项目支出预算数4037.31万元。资金总体支出4742.38万元，其中，基本支出868.76万元，项目支出3873.62万元。预算执行率为95.83%，主要原因为受疫情影响，对本年度相关业务工作的开展进行了调整，资金支出相应减少。

- （三）整体绩效目标实现情况

- 1.产出完成情况分析

（1）产出数量：已按照各项目要求完成全部数量指标；

（2）产出质量：已按照各项目要求完成全部产出指标；

（3）产出进度：各项重大义务植树活动于2022年3月至4月期间陆续开展；其余各项工作均按照计划进行；

（4）产出成本：总支出单位预算3785.28万元，并通过提高管理水平、政府采购等方式，有效节约成本。

- 2.效果实现情况分析

效益指标

（1）加快创森进程，发挥示范引领作用，提升群众创森知晓率，有效推进全市森林城市建设进程；

（2）古树名木保护与管理质量得到明显提升；

（3）首都城市生态环境容量，绿色民生服务水平显著提升，推动首都绿化美化建设，持续深入健康发展，建立长效机制效果明显，充分履行首绿办职能；

（4）通过第三方评价及自评提升财政资金使用率，完善内部控制；

（5）首都绿化美化重大政策制度、重要信息得到及时发布效果明显，促进全社会提高爱绿、护绿意识，形成全民开展绿化、美化工作的氛围效果明显。

（6）提高首都广大干部群众积极参与义务植树的热情，增加首都地区绿化总量，提升绿化质量，改善首都城乡生态环境面貌；鼓舞首都军民绿化家园、美化环境的热情，推动首都全民义务植树运动更加广泛而深入地开展效果显著，增加首都地区绿化总量，提升绿化质量，改善首都城乡生态环境面貌效果显著；

（7）进一步开展生态文明与绿化美化宣传教育，将绿色发展方式和生活方式的理念融入市民生活，引导全民参与首都绿化；将绿色发展方式和生活方式的理念融入市民生活效果显著，促进首都城乡生态环境建设的发展效果显著；

服务对象满意度指标

- 1.各服务对象的满意度≥90%。

- （四）预算管理情况分析

- 1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

本单位于2022年6至12月对《首都绿化委员会办公室内控制度手册》进行完善更新，完善了内部控制体系，建立健全单位财务管理制度。

（2）资金使用合规性和安全性

健全完善各类财政资金管理办法，对财政支出实行事先预算、事中监控和事后审查，加大监督检查力度，依法查处违法违规使用财政资金的行为，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性；完善内部运行机制，以岗位职责为纽带，遵循“决策-执行-监督”相分离的原则，确保了各项财政业务始终在科学、合理、严密的内控下运作；强化机关内部监督职责，定期、不定期地对各支出处室（单位）基础工作情况、计划执行情况、资金管理情况重点进行严格、全面检查，规范内部财务和会计管理，确保财政资金安全运转和有效使用。

（3）会计基础信息完善性

本部门执行《政府会计准则制度》，对会计凭证进行格式设计、取得、填制、审核、传递、保管等；会计账簿的设置、格式、登记、核对、结账等，会计报表的种类设置、格式设计、编制和审核要求、报送期限等，会计档案的归档要求、保管期限、移交手续、销毁程序等，会计电算化的硬件和软件要求、数据安全、资料保管等，会计监督的基本程序和要求，会计机构的设置要求，会计人员配备和管理要求，会计人员岗位责任制的建立和职责分工，会计人员职业道德的建立和执行，会计工作交接的程序，单位内部会计管理制度的建立和实施等，严格遵守相关规定。

- 2.资产管理

（1）资产配置的合理性

截至2022年年末，首都绿化委员会办公室资产总额为254.36万元，其中流动资产244.93万元、固定资产净值9.43万元。在资产管理工作中，首都绿化委员会办公室严格按照资产配置标准配置资产。

（2）资产使用的规范性

《首都绿化委员会办公室内控制度手册》明确了固定资产的管理要求，从固定资产的购置、入库、领用、转移、回收、清查、丢失损坏处置、报废等均有明确的规定和流程，资产使用较规范。

（3）资产利用的有效性

首都绿化委员会办公室固定资产管理制度比较明确，相关单位和岗位的职责权限明晰，资产利用情况的数据统计和有效性分析能力较高。

- 3.绩效管理

为进一步加强首都绿化委员会办公室整体支出绩效管理工作，建立科学、合理的预算绩效跟踪管理机制，有效增强预算执行的科学性、合理性、规范性，提高财政资金使用效益，首都绿化委员会办公室认真贯彻有关预算绩效管理工作的规章制度和最新要求，制定预算绩效管理工作的实施方案等。单位整体绩效管理与首都绿化委员会办公室日常管理工作有效结合，能有效提高财政资金使用效益。

- 4.结转结余率

首都绿化委员会办公室2022年年末资金结转156.37万元，结余50.04万元。分别是基本经费结转42.68万元，结余0.04万元，项目经费结转113.69万元、结余50.00万元，主要原因：受疫情影响，对本年度相关业务工作的开展进行了调整，资金支出相应减少。

- 5.单位预决算差异率

2022年全年预算数4948.79万元，决算数4742.38万元，单位预决算差异率为-4.17%，部门预决算差异率较低，表明本单位预算执行情况较好。

- (五)总体评价结论

- 1.评价得分情况

通过评价，该部门整体支出综合评价得分90分，部门整体项目综合绩效评定结论为“良好”。具体评分情况见下表。

| 2022年部门整体绩效评价指标体系评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、当年预算执行情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 4948.79 | 4742.38 | 95.83% | 20 | 19 | 单位全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
|  | 基本支出 | 911.48 | 868.76 | —— |  |  |  |  |
|  | 项目支出 | 4037.31 | 3873.62 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 数量指标 | 完成古树名木保护管理数据处理档案11套，研究成果数量567项，参与研究人员数量及培养研究生540人，整理古树名木档案照片1份； | 完成目标 | 30 | 28 | 产出数量：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内单位实际完成工作任务的数量。计划工作数：单位整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。产出质量：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内单位实际完成工作数中达到单位绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。产出进度：按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：单位按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。产出成本：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③单位公用经费的控制情况。 | 单位根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |
|  |  |  | 在北京日报刊发专版3篇，制作一部30分钟的2022年重点工作汇报片，56个相关区创森各项指标达到标准； | 完成目标 |  |  |  |  |
|  |  |  | 建设4个森林城市体验中心，折算尽责株数66000株，接待人数22000人次，对85个社区及村庄进行补助； | 完成目标 |  |  |  |  |
|  |  |  | 开展320次生态文明宣传教育活动及生态导览活动，宣教活动带动10万人次，设计及征集25条生态导览路线； | 完成目标 |  |  |  |  |
|  |  |  | 评选首都绿化美化先进个人500人； | 本年度评选486名先进个人，其余均不达标。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 展示市民园艺风采110项，2022年自然笔记2230份，2022市民园艺大赛作品3000件； | 完成目标 |  |  |  |  |
|  |  |  | 计划增加1万株树苗，组织实施5次重大义务植树活动； | 完成目标 |  |  |  |  |
|  |  |  | 尽责宣传活动42次，尽责人数及培训人员3040人； | 完成目标 |  |  |  |  |
|  |  |  | 内控制度手册 、预算评审报告 、绩效运行监控报告、内控自评报告、绩效评价报告及总结共39份； | 完成目标 |  |  |  |  |
|  |  |  | 完善资料信息库、完成村庄调查研究报告及村庄建设推荐植物名录表2份； | 完成目标 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 普及森林城市理念，提升群众对创建国家森林城市的知晓率，并对森林城市建设提出建设性意见； | 完成目标 |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备质量标准、应急抢救复壮、研究成果质量较高； | 完成目标 |  |  |  |  |
|  |  |  | 各项宣传活动圆满举行； | 完成目标 |  |  |  |  |
|  |  |  | 各报告符合相关文件标准； | 完成目标 |  |  |  |  |
|  |  |  | 相关报刊、杂志达到出版标准，相关新闻稿件主题明确、突出； | 完成目标 |  |  |  |  |
|  |  |  | 各项植树活动圆满完成，补助社区及村庄的实物（月季和乡土植物）全部发放； | 完成目标 |  |  |  |  |
|  |  |  | 评选基地符合各项评审标准； | 完成目标 |  |  |  |  |
|  |  |  | 评选重点驿站符合各项评审标准； | 完成目标 |  |  |  |  |
|  |  |  | 各项义务植树活动圆满完成，树苗成活率≥95%； | 完成目标 |  |  |  |  |
|  |  |  | 各工作标准符合相关文件要求，经过专家验证。 | 完成目标 |  |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 各项重大义务植树活动预计2022年3月至4月期间陆续开展；其余各项工作均按照计划进行。 | 已完成进各项度指标 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 财政拨款3891万元 | 实际支出3785.28万元 |  |  |  |  |
|  | 效果（30） | 经济效益 | 提升了财政资金使用效率、发挥项目资金的带动作用；对乡村林业产业引领性发展形成示范作用，带动其他产业发展，提高区域经济发展的环境质量水平，从而带动周边餐饮业、旅游业等相关产业发展，为周边民众提供更多的创业及就业机会。 | 效果显著 | 30 | 24.5 | 经济效益：单位履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。社会效益：单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。环境效益：单位履行职责对环境所带来的直接或间接影响。可持续性影响：单位绩效目标实现的长效机制建设情况，单位工作效率提升措施的创新。服务对象满意度：单位的服务对象对单位履职效果的满意程度。 | 单位根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
|  |  | 社会效益 | 提升个人美化绿化环境的参与度，维护首都绿化美化花园式单位评定等群众创建工作的整体形象，促进林业可持续发展，加强对绿化美化成果的监督和动态管理，提升乡村绿化美化工作精细化管理的水平，推动乡村绿化美化工作健康有序发展，将生态文化、生物多样性和绿色低碳理念充分融入市民生活，引领发展社会单位生态文明建设，更好的让首都市民感受到生活和工作身边的美好环境。 | 效果显著 |  |  |  |  |
|  |  | 环境效益 | 增加首都地区绿化总量，提升绿化质量，改善北京城乡生态环境面貌，间接推动相关社会单位产业转型、提升工作效率，为促进首都经济发展等提供坚实助推力。 | 效果显著 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续性影响 | 为花园式单位动态管理、核查积累经验，为推动首都绿化美化群众创建工作成果提质增效奠定基础，促进首都经济发展等提供坚实助推力；加强古树修复技术的示范与推广，为北京市将来的古树修复行业起到引领示范作用，并带动行业技术的更新与规范，将为社会发展带来可持续的影响；示范样地建设形成村庄绿色示范作用，推进北京市美丽乡村建设，促进对园林景观行业在未来乡村景观建设中的复合功能的实现。 | 效果显著 |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 | 满意度指标服务对象对各项工作的满意度 | 已达到满意度标准 |  |  |  |  |
| 三、预算管理情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全、完整、合规。 | 部分项目管理制度需要进一步完善。 | 1 | 0.5 | 财务管理制度健全性:单位为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②单位内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 资金使用合规性和安全性 | 单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，符合相关规定的开支范围。 | 完成目标 | 2 | 2 | 资金使用合规性和安全性:单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核单位预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合单位预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 会计基础信息完善性 | 基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。 | 完成目标 | 1 | 1 | 会计基础信息完善性:单位会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 单位的资产保持安全完整，资产配置合理，资产使用和资产处理规范。 | 完成目标 | 4 | 4 | 资产管理规范性:单位的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核单位资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
|  | 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 单位应及时对绩效信息进行汇总分析整理；对绩效目标偏离情况及时进行矫正。 | 完成目标 | 4 | 4 | 绩效管理情况:考核单位在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①单位是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②单位是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |
|  | 指标 | 2021年 |  | 2022年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
|  | 结转结余率（4） | 1.39% |  | 4.17% | 4 | 3 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：单位本年度的结转资金与结余资金之和。 | 单位结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算单位主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关单位预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
|  | 单位预决算差异率（4） | —— |  | -3.28% | 4 | 4 | 通过年度单位决算与年初单位预算对比，对单位的年度支出情况进行考核，衡量单位预算的约束力。 | 单位预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 88 |  |  |

（1）当年预算执行情况。该指标分值20分，评价得分19分。2022年预算收入4948.79万元（财政拨款4898.70万元；其他收入50.09万元）。2022年预算执行4742.38万元，其中：基本支出868.76万元，占总支出18.32%；项目支出3873.62万元，占总支出81.68%。预算执行率95.83%，预算执行情况良好。

（2）整体绩效目标实现情况。该指标分值60分，评价得分50.50分。该项目成本控制情况良好，工作完成及时；项目的实施基本实现预期年度目标，完成质量较好；项目实施的社会效益和环境效益较显著，但项目单位在申报项目时效益指标设置细化程度不足，不利于指导该项目有效实施，不利于对该项目效益指标进行评价。

（3）预算管理情况。该指标分值20分，评价得分18.50分。财务管理方面：部分项目未制定针对该项目的资金管理办法，项目管理规范性有待进一步加强，管理制度需要进一步完善；资金使用符合相关的预算财务管理制度的规定，符合相关规定的开支范围；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。资产管理方面：单位的资产保持安全完整，资产配置合理，资产使用和资产处理规范，不存在有因管理不当发生严重资产损失和丢失、超标准配置资产等情况。绩效管理方面：单位已及时对绩效信息进行汇总分析整理，未发现绩效目标偏离情况等情况。

- 2.存在的问题及原因分析

（1）项目支出绩效指标设定不够细化

项目支出绩效指标设定不够细化，部分项目产出指标指标设定不全面，指标值设置合理性不足；效果指标中的效益指标未设定具体经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标以及可持续影响指标。

（2）管理制度需要进一步完善

管理制度需要进一步完善。结合项目内容和管理要求及时制定该项目的管理办法、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，提高公共服务的效率和效果。

- （六）措施建议

- 1.建议细化预算编制

建议进一步细化预算，加强预算绩效管理意识，提高绩效目标编制水平，结合项目特点合理制定绩效目标，能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。保证预算编制的准确性和完整性。

- 2.建立健全项目管理制度

制定该项目的管理办法，明确项目资金使用范围，规范资金支出依据，提高财政资金使用的合理性及安全性，为项目管理以及监督打下坚实基础，强化履职尽责，增强管理能力。

- 二、项目支出绩效评价报告

- （一）基本情况

- 1.项目概况

（1）项目立项背景

党和国家历来高度重视农村绿化美化，特别是党的十八大以来，中央对建设生态文明和美丽中国做出了一系列重大战略部署，对城乡绿化美化提出了更高要求。经过多年的努力，各地村屯绿化水平不断提高，农村人居环境进一步改善。虽然国家主管单位在推进农村绿化中已做了大量工作，取得了一定成效，但一些地区还存在乡村绿化总量不足、质量不高的问题，与农民群众期盼的优美生态环境还有较大差距，仍然是乡村生态建设的突出短板，继续加强农村绿化十分必要。

（2）主要内容及实施情况

森林村庄植物配置景观研究：在全面提升农村人居环境的总体要求下，结合北京创建森林城市的目标，在全市3930个行政村中，依据其所处区县和不同的发展圈层，选取具有代表性、区域性、差异性的乡村作为北京市潜在对象，开展森林村庄植物配置景观研究工作。村庄类型涵盖平原村庄、山区村庄和城市近郊村庄3种类型，形成包含重点打造的节点类型建议书和村民绿化期望民意统计表的潜在试点村庄调查研究报告以及各个调研村庄的推荐植物名录表，为未来美丽乡村等专项工程推进奠定坚实的基础。

森林村庄试点示范建设：探索北京森林城市建设中森林村庄的营建模式，强调其可实施性与可推广性。在北京市森林村庄试点潜在对象调查研究的基础上，通过整体分析与评估，遴选出3处典型村落，开展绿化示范村庄的提质工作。3处绿化示范村将涵盖城镇集建型村庄、整体搬迁型村庄、特色提升型村庄和整治完善型村庄4个类型中的2-3种，涉及平原村庄、山区村庄、城市近郊村庄3大模式，从导则规范、绿地提质、乡愁景观以及绿色惠民四个方面入手，在3个示范村庄中构建3-6个绿化示范样地，形成总计3000-6000平方米的特色绿色空间。

森林村庄营建模式总结：基于北京市 “大城市小农业”、“大京郊小城区”的特点，根据分布于山区的乡村风景秀丽，分布于平原地区的乡村森林资源相对较少，但休闲采摘、农林观光等生态旅游比较发达等基本情况，借鉴衢州市柯城区“一村万树”行动中民办公助、股份合作、村企联合和公司+农户4种有效开发、共植共享模式，在森林村庄试点示范建设的基础上，探索不同类型的森林村庄营建模式，形成3个示范样地的森林乡村营建模式总结的同时更新现有《北京市新农村建设村庄绿化导则（试行）》并发表相关学术研究论文1篇。

（3）资金投入和使用情况

根据《北京市财政局关于批复首都绿化委员会办公室2022年预算的函》（京财资环指〔2022〕52号），项目预算金额300.00万元，实际支出金额299.67万元，通过政府采购竞争性磋商，节约0.33万元资金，项目资金全部用于森林村庄建设试点示范项目，预算执行率99.89%。

- 2.项目绩效目标

（1）项目总体目标

通过试点潜在村庄绿地情况和村民民意的调研，结合当地文化、农林经济等特色，形成试点潜在村庄的调查研究报告的前提下，遴选3处打造森林村庄试点示范工程，主要从绿地提质、乡愁特色和绿色惠民三个方面入手，通过科学的植物景观规划与设计，形成植物群落复合、物种多样性丰富且低维护的特色绿色空间。最终每个试点村庄构建特色绿色空间面积1500-3000平方米，包含3-6个示范样地，并撰写相关学术研究论文1篇。

（2）项目绩效具体目标

数量指标：完成村庄调查研究报告、村庄建设推荐植物名录表、各一份，建设示范样地绿色空间总面积3000-6000平方米，撰写相关学术研究论文1篇。

质量指标：完成森林村庄建设试点示范样地建设，竣工验收通过率≥95%，示范工程林木绿化率≥30%，示范工程乡土植物占比达≥90%，综合村庄调研、植物研究等形成系统性研究成果，通过专家验收审查，研究成果验收通过率≥95%。

进度指标：当年按照“年初部署、年中检查、年底验收”的要求，完成了全年各阶段工作的监督检查。

成本指标：年度预算控制数300.00万元。

效益指标：试点范围内植物后期养护管理费用大幅度降低，促进林下经济高质量发展，对乡村林业产业引领性发展形成示范作用，带动其他产业发展，整促进体村庄经济发展；试点范围内村生物多样性明显提升，小范围内植物海绵体构建，提升土地蓄水净水能，打造雨洪管理体系；村民生态意识提升，试点生态功能辐射与生态服务更多村民，带动就业率提升；示范样地建设形成村庄绿色示范作用，推进北京市美丽乡村建设；促进对园林景观行业在未来乡村景观建设中的复合功能的实现。

服务对象满意度：当地村民对示范试绿化的满意度≥80%；为北京市相关部委有关决策提供参考，研究成果使用单位满意度≥85%。

- （二）绩效评价工作开展情况

- 1.绩效评价目的、对象和范围。

（1）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（2）绩效评价对象

首都绿化委员会办公室2022年森林村庄建设试点示范项目。

（3）绩效评价范围

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件要求，实施单位开展的与2022年森林村庄建设试点示范项目目标定位相关的工作。

- 2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

（1）绩效评价原则

坚持客观公正、科学合理的原则；坚持综合绩效评价的原则；坚持定量分析与定性分析的原则；坚持绩效评价与项目管理相结合的原则。

（2）评价指标体系

为了保证指标体系的科学性、合理性和可操作性，根据市财政局的要求，参照《北京市财政局关于印发〈北京市项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（京财绩效〔2020〕2146 号），我们在深入分析研究被评价单位业务资料和财务资料的基础上，制定了该项目的指标体系及评分标准，详见附件4“财政支出绩效评价指标体系”。

（3）评价方法

本次绩效评价根据项目的具体情况，采用多种方式开展绩效评价，多方获取信息。通过查阅收集资料、询问项目单位、现场调研、聘请专家、电话沟通等方式进行评估。全面了解并收集项目信息。采用成本效益分析、比较分析、因素分析等方法进行论证。

本次绩效评价对项目单位在项目决策、项目管理、项目绩效方面的情况进行专家组分析评价，专家组通过查阅相关资料、反馈问题，评价机构与项目单位沟通交流，形成绩效评价综合结论。

（4）评价标准

本次绩效评价以《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《北京市人民政府办公厅关于推进本市预算绩效管理的意见》、《北京市预算绩效管理办法（试行）》等有关法律、法规、规定为依据。

- 3.绩效评价工作过程。

准备阶段

（1）针对本项目制定评价实施方案，明确绩效评价实施工作目标、任务、时间安排和工作要求等具体事项。

（2）成立绩效评价工作组，组织开展绩效评价各环节工作，进行项目资料收集及调研；完成专家遴选与培训等相关工作，组建绩效评价专家组。

实施阶段

（1）收集与审核资料。评价工作组根据资料清单，结合评价对象实际情况收集项目资料，并对所收集的资料进行核实和全面分析，对重要的基础数据资料进行核实确认。

（2）制定具体评价工作方案。评价工作组在充分了解评价对象的基础上，与绩效管理专家共同制定具体评价工作方案，明确评价对象、评价目的、评价内容、评价方法、指标体系框架等内容

（3）现场调研。入户与被评估单位进行现场沟通，进一步熟悉项目内容。评估工作组在收集审核项目资料基础上，通过询问调研、核实、与项目单位进行沟通，了解项目具体内容、申报理由和项目实施的具体做法、依据等，对项目重点问题进行询问，听取并记录项目单位对有关问题的解释和答复。

（4）研究制定指标体系。评价工作组根据调研情况，明确指标权重和评分标准，制定评价指标体系。

（5）正式专家评估会。现场对项目内容和实施方案等情况做了详细介绍，由专家组进行充分论证，并就具体问题与项目单位进行沟通交流，在此基础上，专家对绩效实现情况进行评价和打分，并出具评价意见。

（6）人大代表对被评价项目提出意见和建议。人大代表作为预算绩效管理监督主体，参与绩效评价相关会议，对财政支出绩效评价工作开展过程进行全面监督，并对被评价项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性提出意见和建议。

评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分和评价意见，撰写绩效评价报告。

（2）沟通初步评价意见。绩效评价报告初稿完成后，评价工作组就报告中所反映的问题与被评价单位进行沟通。

（3）形成正式绩效评价报告。评价工作组在被评价单位反馈意见的基础上，对报告内容进行完善，形成正式绩效评价报告。

（4）形成北京市财政支出绩效评价人大代表工作意见书。人大代表对被评价项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性提出意见和建议，形成正式北京市财政支出绩效评价人大代表工作意见书（附后）。

- （三）综合评价情况及评价结论

通过评价，森林村庄建设试点示范项目综合得分96分，项目综合绩效评定结论为“优秀”，具体评分情况见下表。

| 财政支出绩效评价指标评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 10 | 项目立项 | 3 | 立项依据充分性 | 1.5 | 1.5 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 1.5 | 1.5 |
|  |  | 绩效目标 | 3.5 | 绩效目标合理性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 1.5 | 1.5 |
|  |  | 资金投入 | 3.5 | 预算编制科学性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 1.5 | 1.5 |
| 项目过程 | 20 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 2 | 1 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 8 | 8 |
| 项目产出 | 40 | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 | 8 |
|  |  | 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 | 10 |
|  |  | 产出时效 | 10 | 完成及时性 | 10 | 10 |
|  |  | 产出成本 | 10 | 成本节约率 | 10 | 10 |
| 项目效益 | 30 | 项目效益 | 30 | 实施效益 | 20 | 20 |
|  |  |  |  | 满意度 | 10 | 9 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 96 |

- （四）绩效评价指标分析

- 1.项目决策情况

项目决策过程方面。该指标分值10分，评价得分10分。项目年度绩效目标、各绩效指标设置明确具体，且细化、量化程度较好；项目决策依据充分，项目申报条件、申报和批复程序符合相关管理办法。

- 2.项目过程情况

项目过程方面。该指标分值20分，评价得分19分。项目预算编制与过程管理规范，预算执行结果与计划一致；项目资金足额且及时到位，该项目根据相关通知实施，项目管理规范性有待进一步加强。

- 3.项目产出情况

项目产出方面。该指标分值40分，评价得分38分。该项目成本控制情况良好，工作完成及时；项目的实施基本实现预期年度目标，完成质量较好，但部分数量指标实际完成情况与指标设置存在差异。

- 4.项目效益情况

项目效益方面。该指标分值30分，评价得分29分。该项目成本控制情况良好，工作完成及时；项目的实施基本实现预期年度目标，完成质量较好；项目实施的社会效益和环境效益较显著，当地村民对示范式绿化的满意度较高，但满意度调查范围较小，仅限于3个试点村，不能全面反映满意度指标情况。

- （五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 1.主要经验及做法

通过事前评估分析与论证，项目的设立与政策要求、现实需求相关，绩效目标基本明确，实施方案内容较明确，筹资程序规范且预算资金投入方式基本合理，项目预算测算合理性，确保项目管理制度及风险控制措施完整、全面的顺利完成。

- 2.存在的问题及原因分析

管理制度需要进一步完善。该项目的管理办法中未涉及资金使用及管理的情况。

- （六）有关建议

- 1.建立健全项目管理制度。

在今后预算执行中，完善项目管理办法中资金使用情况，明确项目资金使用范围，规范资金支出依据，提高财政资金使用的合理性及安全性。

- 2.细化预算编制

建议进一步细化预算，加强预算绩效管理意识，提高绩效目标编制水平，结合项目特点合理制定绩效目标，能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。保证预算编制的准确性和完整性。

- （七）其他需要说明的问题

无。

- 三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附件。