附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 首都园艺文化推广 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 首都绿化委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都绿化委员会办公室 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孟繁博 |  |  |  |  | 联系电话 | 55577543 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 80万 |  | 80万 | 79.86万 | 10 | 99.83% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 80万 |  | 80万 | 79.86万 | — | 99.83% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过园艺驿站各项园艺文化活动的开展和宣传，动员全民参与，增强人们的绿化意识，把加速城市绿化建设作为创造自己美好生活环境的自觉行动，形成全社会共同努力建设“绿色家园”的良好氛围。全面加强首都地区生态文明建设，推广园艺文化，使更多的社会组织和公众理解体会生态文明建设的重要性，为共同建设繁荣、文明、和谐、宜居的美丽北京贡献力量。 |  |  |  |  |  | 已圆满完成预期目标 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 2022年自然笔记 |  | 2150份 |  | 完成目标 | 15分 | 15分 |  |  |
|  |  |  | 市民园艺风采展示 |  | 110项 |  | 完成目标 |  |  |  |  |
|  |  |  | 首都园艺驿站系统开发 |  | 12月 |  | 完成目标 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022市民园艺大赛 |  | 3000件 |  | 完成目标 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022市民花园节活动 |  | 12月 |  | 完成目标 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 园艺大赛培训合格率 |  | ≥95% |  | 95% | 15分 | 15分 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 计划1-12月全年进行，增加北京生态礼物展架部署，完成百家首都园艺驿站汇编工作，完成2022年自然笔记作品征集。 |  | 12月 |  | 12月 | 15分 | 15分 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤100万 |  | 79.86万 | 5分 | 5分 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 2022市民园艺大赛，通过培训提升首都市民对于家庭园艺的技能提升。 |  | 优良中低差 |  | 优 | 30分 | 19分 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 2022自然笔记，提升首都青少年生态教育及生态意识，社会影响广泛。 |  | 优良中低差 |  | 优 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022北京市民花园节，百姓参与度高、社会影响广泛。 |  | 优良中低差 |  | 优 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 |  | 达到95%以上 |  | 达到95%以上 | 10分 | 6分 |  |  |
|  |  |  | 活动参与人员满意度 |  | 达到95%以上 |  | 达到95%以上 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 85 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在偏差原因分析及改进措施中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。