附件3

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 首都绿化美化宣传费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 首都绿化委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都绿化委员会办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李勇 |  |  |  |  | 联系电话 | 55577552 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 381万 | 381万 |  | 380万 | 10 |  | 99.74% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 381万 | 381万 |  | 380万 | — |  | 99.74% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 围绕首都全民义务植树、城市森林创建等重点工作，在北京日报刊发首都绿化美化主题宣传专版。在首都园林绿化官方微博、微信开展主题宣传。召开全市义务植树表彰大会。召开义务植树座谈会。各区按照《北京森林城市发展规划（2018-2035年）》要求，了解本区创建国家森林城市的进度安排，各项迎检材料符合国家林业和草原局相关要求；首都森林城镇和首都森林村庄创建取得积极成效；拓展宣传推广范围，确保符合指标要求，进一步提升北京森林城市建设在国内外的影响力。 |  |  |  |  |  | 已圆满完成预期目标 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 开展创森成果新闻宣传，制作创森公益动画片，制作创森成果视频宣传片，宣传推介首都森林城镇（村庄）建设成果。 |  |  | 9项 | 完成目标 |  | 15分 | 15分 |  |  |
|  |  |  | 重大义务植树活动拍摄 |  |  | 500张 | 完成目标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 相关区创森各项指标达到《国家森林城市评价指标（GB/T 37342-2019）》要求；创建首都森林城镇6个，首都森林村庄50个。 |  |  | 56个 | 完成目标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 搜集、整理古树名木历史文化资料并制作成册 |  |  | 300株 | 完成目标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 在多家门户网站平台推广古树相关视频、图片及文字。并策划编写古树名木推广文稿，古树名木保护新闻和动态。拍摄制作古树名木短视频，并在融媒体平台进行发布推广。设计制作古树名木展板，包含文案撰稿、排版设计等工作，打印制作展板。并在相关活动现场与社区、公园等地进行展览。 |  |  | 276项 | 完成目标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 制作2022年重点工作汇报片一部 |  |  | 30分钟 | 完成目标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 组织开展古树名木历史文化研究研讨会 |  |  | 1场 | 1场 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 在北京日报刊发专版 |  |  | 3篇 | 3篇 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 超前策划、精细撰稿、全面推广，选择有影响力的融媒体平台进行古树名木的传播，达到人人保护古树、爱护古树的效果。 |  |  | 优良中低差 | 优 |  | 15分 | 15分 |  |  |
|  |  |  | 按照国家林业和草原局相关要求，依据《国家森林城市评价指标（GB/T 37342-2019）》，对相关区创建国家森林城市建设工作报告、规划实施报告、指标自查报告进行指导和审核，做好国家林业和草原局考核准备工作。 |  |  | 优良中低差 | 优 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 故事生动、详实，画册制作精美。 |  |  | 优良中低差 | 优 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 新闻宣传要在主流媒体和新媒体播出，首都森林城镇（村庄）建设成果宣传推介要取得明显成效。 |  |  | 优良中低差 | 优 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 深入挖掘首都园林绿化建设的亮点、热点，供稿经报纸审核，通过达到刊登标准。 |  |  | 优良中低差 | 优 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 报纸专版 |  |  | 优良中低差 | 优 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 摄制标准 |  |  | 优良中低差 | 优 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 活动举办有声有色、具有一定影响力，营造良好古树推广氛围 |  |  | 优良中低差 | 优 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 整理图文数字化采集活动的相关资料，制作相关视频、音频，作为资料留存，制作古树故事集形成书刊。 |  |  | 2月 | 2月 |  | 15分 | 15分 |  |  |
|  |  |  | 面向全市市民，征集古树logo，开展古树名木历史文化研究研讨会活动，聘请专家学者，组织听众，做好媒体推广报道，搜集、整理300株古树名木历史文化资料。 |  |  | 2月 | 2月 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 相关区创建国家森林城市、首都森林城镇和首都森林村庄各项指标达标。 |  |  | 12月 | 12月 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 策划编写古树名木推广文稿156篇，古树名木保护新闻和动态100篇。并在融媒体平台进行发布推广。在多家门户网站平台推广古树相关视频、图片及文字。 |  |  | 12月 | 12月 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 拍摄制作5部古树名木短视频，并在融媒体平台进行发布推广。在多家门户网站平台推广古树相关视频、图片及文字。并设计制作古树名木展板，包含文案撰稿、排版设计等工作，共计打印制作10张展板。并在相关活动现场与社区、公园等地进行展览，不少于5次。 |  |  | 5月 | 5月 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 专版和专题稿件刊发时间 |  |  | 12月 | 12月 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 汇报片摄制完成 |  |  | 12月 | 12月 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 筹备全年活动，做出策划案、撰写活动总体方案和实施方案，配备组织人员，准备相关活动材料，搜集、整理300株古树名木历史文化资料。 |  |  | 3月 | 3月 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成各项公众推广任务 |  |  | 12月 | 12月 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤381万 | 380万 |  | 5分 | 5分 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 做好古树名木的推广，在促进文化和旅游融合，增加附加值，带动当地经济发展发面，具有很大的经济效益。 |  |  | 优良中低差 | 优 |  | 10分 | 7分 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 扩大全民义务植树影响力 |  |  | 优良中低差 | 优 |  | 10分 | 7分 |  |  |
|  |  |  | 此项目可以推动保护古树名木资源，进而促进林业可持续发展。对古树名木保护进行推广，对于保护古树名木资源、促进生态旅游等发展具有突出的社会效益。 |  |  | 优良中低差 | 优 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 提升市民生态文明理念 |  |  | 优良中低差 | 优 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 进一步提升市民对创森工作的认知度和参与度，推进北京森林城市建设工作，引领京津冀国家级森林城市群建设工作。 |  |  | 优良中低差 | 优 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 扩大重点生态工程的影响 |  |  | 优良中低差 | 优 |  | 10分 | 7分 |  |  |
|  |  |  | 全面了解掌握全市森林城市建设的基本情况、存在问题等，推动森林城市创建工作健康有序发展。 |  |  | 优良中低差 | 优 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 工作的满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% |  | 10分 | 7分 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 88 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。