附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 首都生态文明宣传教育活动补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 首都绿化委员会办公室 |  |  |  | 实施单位 | 首都绿化委员会办公室 |  |  |
| 项目负责人 |  | 孟繁博 |  |  |  | 联系电话 | 55577543 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 70万 | 70万 | 59.81万 | 10 | 85.44% | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 70万 | 70万 | 59.81万 | — | 85.44% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 组织30家首都生态文明宣传教育基地开展全年不少于200次的宣传教育活动，动员市民参与并宣传生态文明，了解首都生态文明建设成果。全面加强首都地区园林绿化科普基础设施建设，展现优秀成果，使更多的社会组织和公众理解体会生态文明建设的重要性，普及“双碳”远景目标，从我做起节约能源为首都碳达峰碳中和做贡献，树立“人与自然和谐共生”的大局观，为共同建设繁荣、文明、和谐、宜居的美丽北京贡献力量。 |  |  |  |  | 已圆满完成预期目标 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 开展生态文明宣传教育活动 |  | 200次 | 完成目标 | 15分 | 15分 |  |
|  |  |  | 宣教活动带动人数 |  | 10万人次 | 完成目标 |  |  |  |
|  |  |  | 生态导览路线设计及征集 |  | 25条 | 完成目标 |  |  |  |
|  |  |  | 开展生态导览活动 |  | 120次 | 完成目标 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 1月-12月组织基地进行生态文明宣传教育活动，开展生态导览活动。 |  | 优良中低差 | 优 | 15分 | 15分 |  |
|  |  |  | 12月组织生态文明宣传教育总结会，完成年度工作汇编图册，制作活动总结视频。 |  | 优良中低差 | 优 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 计划3-10月份，首都生态文明宣传教育基地开展全年不少于200次的宣传教育活动，不少于120次生态导览活动。 |  | 7月 | 7月 | 15分 | 15分 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目年度预算控制数 |  | ≤70万 | 59.81万 | 5分 | 4分 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 市民参与度高，社会反响广泛，通过参与活动，更多市民充分了解了生态知识，强化了生态理念，树立“人与自然和谐共生”大局观，规范了生态文明行为，将生态文化、生物多样性和绿色低碳理念充分融入市民生活，对促进首都生态环境建设的发展以及“双碳”目标的实现起到良好铺垫作用。 |  | 优良中低差 | 优 | 15分 | 11分 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 市民积极参与生态导览路线参观，通过参与活动，了解北京生态文明建设成果 培养出优秀的市民志愿者和小小讲解员，起到更好的以群众带动群众的宣传效果，提升生态教育社会影响力，增强生态文明宣传教育基地的活动研发和承办能力。 |  | 优良中低差 | 优 | 15分 | 10分 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 对于拍摄的视频、影响资料、汇编画册满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10分 | 7分 |  |
|  |  |  | 活动参与人员满意度 |  | ≥90% | ≥90% |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 85 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在偏差原因分析及改进措施中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。