附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 古树名木保护与管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 首都绿化委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都绿化委员会办公室 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 曲宏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55577552 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 480万 | 480万 |  | 476.77万 |  | 10 | 99.33% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 480万 | 480万 |  | 476.77万 |  | — | 99.33% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1.通过对人文古树名木历史的发掘和研究，完成“古画中寻找北京古树”探索多元方式展示与古树文化宣传、北京首都功能核心区古树名木文化信息挖掘与整理、北京中轴线申遗范围内古树名木历史文化游线策划与实施可行性评估三方面的内容。2.基于一树一档、一树一策的管理理念，实现对北京市古树名木的体检信息、复壮信息、养护信息、巡护信息、诊治信息、群落分布信息等工作数据的收集、编辑、整理、处理，形成完善的电子档案资料库，提升北京市古树名木保护成效。 3.北京市园林绿化科学研究院拟申报《古树名木重点保护技术与标准研究》项目，计划系统性筛选北京具有代表性的重点古树2-3种，展开相关的生长指标监测示范，编制管护技术、生长监测的研究报告；推动古树保护小区等相关前瞻性技术规程、技术导则及地方标准的确立，搭建适宜北京市古树生境拓展保护的框架平台，规范相关管护技术及管理模式。强化古树名木日常养护管理，同时促进古树名木智慧化管理，为落实古树名木复壮保护奠定坚实的研究基础。4.北京市易发生蛀干害虫的古树以及危害的基本特性。5、提出北京市古树蛀干害虫的预警、预防的日常管理机制。6、建立北京市古树蛀干害虫防治技术体系1套。 |  |  |  |  |  | 已圆满完成预期目标 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 四个阶段及年终检查考核 |  |  | 6000株 | 完成目标 | 15分 |  | 15分 |  |  |
|  |  |  | 采购及租赁设备数量 |  |  | 7套 | 7套 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题数量 |  |  | 1个 | 1个 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 研究成果数量 |  |  | 3篇 | 3篇 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 古树名木保护管理数据处理档案 |  |  | 4套 | 4套 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 应急抢救保护工作 |  |  | 60株 | 完成目标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 培养研究生 |  |  | 4人 | 完成目标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题（子课题）数量、研究成果数量（研究报告、出版物、专利、论文、政策建议等） |  |  | 4项 | 完成目标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 研究人员数量 |  |  | 519人 | 完成目标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 规范化古树修复技术1套；发掘应用新型古树修复材料1-2种；应用并示范修复古树20株；完成研究报告1篇 |  |  | 23项 | 完成目标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 研究成果数量（研究报告、出版物、专利、论文、政策建议等） |  |  | 536项 | 完成目标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 古树名木档案照片整理 |  |  | 1份 | 1份 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 参与研究人员数量 |  |  | 17人 | 17人 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 研究成果质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15分 |  | 15分 |  |  |
|  |  |  | 完成巡查任务 |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持科技成果转化及产业化项目达标率、课题研究结果评审通过率、成果转化率。 |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备质量标准 |  |  | 优良中低差 | 优 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 研究成果评审合格率 |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题研究结题评审通过率 |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 应急抢救复壮 |  |  | 优良中低差 | 优 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题研究中期考核通过率 |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题研究中期考核通过率、课题研究结题评审通过率 |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 阶段检查完成 |  |  | 12月 | 12月 | 15分 |  | 15分 |  |  |
|  |  |  | 档案报告进度 |  |  | 12月 | 12月 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 研究成果进度 |  |  | 12月 | 12月 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题研究进度 |  |  | 12月 | 12月 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤480万 | 476.77万 | 5分 |  | 5分 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 此项目开展培养掌握了解古树保护与修复领域的国内外研究进展及发展趋势，掌握古树修复、及修复后古树日常养护、古树病虫害防治的理论和技术，具有从事古树保护技术研发、古树保护系统方案定制、古树修复技术应用能力的复合应用型骨干人才。进而培训一批有经验的、合格的古树修复从业工作者，提升北京农学院古树保护领域的研。 |  |  | 优良中低差 | 优 | 7分 |  | 5分 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 刊发1篇成果报道 |  |  | 优良中低差 | 优 | 7分 |  | 5分 |  |  |
|  |  |  | 数据的准确性 |  |  | 优良中低差 | 优 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 通过开展巡视巡查工作，监督引导各管护单位加强古树名木日常管护工作， 进一步提升古树名木养护管理水平，确保古树名木正常生长。 |  |  | 优良中低差 | 优 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 为利用好古树名木资源，加强古树名木文化展示、宣传，如编制古树文化书籍、出品古树文化影像资料、设计古树旅游线路、开展古树文创活动等奠定基础。 |  |  | 优良中低差 | 优 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 保护古树、减少病虫害发生、促进古树健康生长 |  |  | 优良中低差 | 优 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 此项目通过对现有古树修复技术的总结，提倡“修干不补皮，能通不堵洞”修复理念，减少降低修复材料的使用，并放弃对环境有污染和危害的修复材料使用。在提高修复技术的工作过程中，加大交叉学科交流，发掘更环保更持久的古树修复新材料，将产生极大的环境效益。 |  |  | 优良中低差 | 优 | 7分 |  | 5分 |  |  |
|  |  |  | "通过应急抢救保护工作，修复受损树体，改善古树名木生存环境， 恢复古树名木生机，保障古树名木正常生长。" |  |  | 优良中低差 | 优 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 培训满意度80% |  |  | 优良中低差 | 优 | 9分 |  | 5分 |  |  |
|  |  |  | 研究成果可供同行业参考 |  |  | 优良中低差 | 优 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 此项目的开展，将加强古树修复技术的示范与推广，可以为北京市将来的古树修复行业起到引领示范作用，并带动行业技术的更新与规范，将为社会发展带来可持续的影响。 |  |  | 优良中低差 | 优 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 古树管护单位 |  |  | 满意率90% | 满意率90% | 10分 |  | 7分 |  |  |
|  |  |  | 市区园林绿化局满意度 |  |  | 达到90%以上 | 达到90%以上 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管护责任单位满意度 |  |  | 达到95%以上 | 达到95%以上 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 87 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。