附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 履行首绿委职能经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 首都绿化委员会办公室 |  |  |  | 实施单位 | 首都绿化委员会办公室 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘丽莉 |  |  |  | 联系电话 | 55577536 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 720万 | 720万 | 673.94万 | 10 | 93.60% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 720万 | 720万 | 673.94万 | — | 93.60% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.引进栽植白皮松、银杏、国槐、元宝枫4中苗木400株。进行精细化化管理，增加苗木附加值，保障首都重大义务植树活动和国际交流对高品质苗木需要。2.调研主要绿化区域、道路、河道和庭院绿化等区域内的植物种类、群落结构特征和植物景观特征以及绿地覆盖率、郁闭度等相关绿地指标，结合区域文化旅游、农林经济发展特色，明确村庄中的优势树种、特色树种和乡愁树种等重点树种及群落类型，构建围村林、庭院林、道路林、水岸林等村庄绿化植物基本台账，并结合村庄绿化民意调查，形成试点潜在村庄的调查研究报告。3.项目拟从2022年3月至20月对北京市16个区1700个首都绿化美化花园式单位进行现场核查，在全市开展年度动态检查管理。4.按照社区级基地建设标准，在社区、庭院等居民就近地点组织开展尽责活动不少于30次。5.本项目充分发挥市、区、街乡和社村四级组织机构职能，借助北京市25个“互联网+全民义务植树”基地，通过8大类37种尽责形式，做好义务植树活动的宣传、组织、培训、数据整理等工作，为义务植树活动的高效组织和开展提供支撑，让更多首都市民参与植树、林木抚育、清理绿地等义务植树活动，提升民众义务植树尽责率。纪念林是比较有历史意义及特殊价值的林地，纪念林的管护工作工作中的重点内容之一，做好全市纪念林的管护工作具有一定的经济效益、生态效益和社会效益。纪念林是珍贵的红色遗产，是生态园林的重要组成部分，后者作为唯一有生命的城市基础设施，可以有效带动房地产、商业、旅游、文化、体育等相关产业，提升城市宜居性和知名度，其效益具有全方位性和综合性的特点。6.开展北京市“互联网+全民义务植树”五级管理体系模式研究，建立起义务植树基地建设相关标准规范体系，推动规范北京市义务植树基地，便于群众义务植树尽责，逐步实现首都义务植树的规范化、制度化、基地化、科学化。 |  |  |  |  | 已圆满完成预期目标 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 筛选1700个单位进行现场实地复核查验，并进行专业指导评价。每区选择8-10个单位，共150个单位进行一次综合检查与指导。 |  | 1850个 | 完成目标 | 15分 |  | 15分 |  |
|  |  |  | 培训人员数量 |  | 40人 | 完成目标 |  |  |  |  |
|  |  |  | 尽责宣传 |  | 12次 | 完成目标 |  |  |  |  |
|  |  |  | 村庄调查研究报告、村庄建设推荐植物名录表 |  | 1份 | 1份 |  |  |  |  |
|  |  |  | 纪念林管理数据处理 |  | 1套 | 1套 |  |  |  |  |
|  |  |  | 义务植树基地数据处理档案 |  | 1套 | 1套 |  |  |  |  |
|  |  |  | 在现有基础上进一步充实完善资料信息库 |  | 1份 | 1份 |  |  |  |  |
|  |  |  | 根据核查结果编写各单位综合评估报告，发布年度首都花园式单位管理检查结果。 |  | 1个 | 完成目标 |  |  |  |  |
|  |  |  | 尽责活动 |  | 30次 | 完成目标 |  |  |  |  |
|  |  |  | 尽责人数 |  | 3000人 | 完成目标 |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准规范、管理制度、咨询报告、评价体系。 |  | 7个 | 完成目标 |  |  |  |  |
|  |  |  | 国槐 胸径：15-18cm |  | 100株 | 完成目标 |  |  |  |  |
|  |  |  | 银杏 胸径：15-18cm |  | 100株 | 完成目标 |  |  |  |  |
|  |  |  | 白皮松 高度：5-6m |  | 100株 | 完成目标 |  |  |  |  |
|  |  |  | 元宝枫 胸径：15-18cm |  | 100株 | 完成目标 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 社区绿化美化 |  | ≥45% | 45% | 15分 |  | 15分 |  |
|  |  |  | 成果转化率 |  | 100% | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  | 编制并按照统一标准对核查单位的园林景观美化角度进行评定。 |  | 优良中低差 | 优 |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题研究中期考核通过率、课题研究结题评审通过率。 |  | 100% | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题研究结果评审通过率 |  | 100% | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  | 苗木成活率 |  | 95% | 95% |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目参与人员 |  | 2人 | 2人 |  |  |  |  |
|  |  |  | 苗木成活率 |  | 100% | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  | 对核查单位的园林绿化配套设施完好、便捷、安全等服务功能进行评价。 |  | 优良中低差 | 优 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对核查单位的绿地面积和主要植物状况等绿化量相关内容进行核查统计。 |  | 优良中低差 | 优 |  |  |  |  |
|  |  |  | 各核查单位对责任范围内绿化美化的必要投入、专业维护、宣传科普等重视情况进行核查。 |  | 优良中低差 | 优 |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持科技成果转化及产业化项目达标率。 |  | 100% | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年6月10日完成城六区和通州区的核查任务，2022年9月30日完成郊区的实地现场核查任务。 |  | 2月 | 2月 | 15分 |  | 15分 |  |
|  |  |  | 服务完成时间 |  | 12月 | 12月 |  |  |  |  |
|  |  |  | 苗木引进种植 |  | 2月 | 2月 |  |  |  |  |
|  |  |  | 社区尽责 |  | 10月 | 10月 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022年4月15日完成工作整体设计并加以优化；核查区划分与绘图；核查人员选聘、培训与进场准备；完成年度动态检查管理与指导方案设计、通知部署等相关准备。 |  | 3月 | 3月 |  |  |  |  |
|  |  |  | 养护管理 |  | 8月 | 8月 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022年12月完成资料整理总结、报告编制等 |  | 3月 | 3月 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8月30日完成专项检查与指导，9月完成检查结果统计与上报。 |  | 2月 | 2月 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤720万 | 673.94万 | 5分 |  | 5分 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 节约义务植树管理成本、时间和资源，提高植树效率和成活率。 |  | 优良中低差 | 优 | 7分 |  | 5分 |  |
|  |  |  | 对采购苗木采取标准化管理，可提升其附加值1-2倍。 |  | 优良中低差 | 优 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 美化社区、提高社区居民尽责率，居民就近尽责提高尽责能力。 |  | 优良中低差 | 优 | 7分 |  | 5分 |  |
|  |  |  | 推进基地建设，促进义务植树走向制度化、规范化，从而推动国土绿化事业创新发展。 |  | 优良中低差 | 优 |  |  |  |  |
|  |  |  | 维护首都绿化美化花园式单位评定等群众创建工作的整体形象，更好发挥鼓励全民开展绿化美化、引领发展社会单位生态文明建设的作用，更好的让首都市民感受到生活和工作身边的美好环境。 |  | 优良中低差 | 优 |  |  |  |  |
|  |  |  | 提供劳动就业岗位2个 |  | 优良中低差 | 优 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 社区绿地面积增加，保持生态多样性 |  | 优良中低差 | 优 | 7分 |  | 5分 |  |
|  |  |  | 通过持续改善环境、塑造优美形象，间接推动相关社会单位产业转型、提升工作效率，为促进首都经济发展等提供坚实助推力。 |  | 优良中低差 | 优 |  |  |  |  |
|  |  |  | 提供绿化美化专业指导，加强群植绿化优秀单位的植物养护管理，充分发挥出首都社会绿地的生态功能。 |  | 优良中低差 | 优 |  |  |  |  |
|  |  |  | 让基地工作人员成为生态文明的践行者和宣传员，让义务植树更加深入人心，让公民尽责成为时代新气象、新风尚，推动生态文明社会构建。 |  | 优良中低差 | 优 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为花园式单位动态管理、核查积累经验，为推动首都绿化美化群众创建工作成果提质增效奠定基础，促进首都经济发展等提供坚实助推力。 |  | 优良中低差 | 优 | 9分 |  | 5分 |  |
|  |  |  | 持续保障首都重大义务植树活动特定苗木需要。 |  | 优良中低差 | 优 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 通过过程管理和专业技术指导，进一步提升相关社会单位对政府的满意度。 |  | 优良中低差 | 优 | 10分 |  | 6分 |  |
|  |  |  | 主管部门满意度 |  | ≥90% | ≥90% |  |  |  |  |
|  |  |  | 各级基地管理部门满意度 |  | ≥90% | ≥90% |  |  |  |  |
|  |  |  | 尽责满意率 |  | ≥98% | ≥98% |  |  |  |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 |  | ＝100% | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  | 花园式单位认同度通过核查与评价，真正达到常态化花园式单位标准，提升全社会对该荣誉的认同度。 |  | 优良中低差 | 优 |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会公众受益群体满意度 |  | ≥90% | ≥90% |  |  |  |  |
|  |  |  | 首都绿化委员会办公室部门满意度 |  | ≥90% | ≥90% |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。