附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 专业咨询类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 首都绿化委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都绿化委员会办公室 |  |  |
| 项目负责人 |  | 李勇 |  |  |  |  | 联系电话 | 55577552 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 131.00 | 131.00 |  | 131.00 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 131.00 | 131.00 |  | 131.00 | — | 100.00% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.内控完善、评价和财务咨询、内审；2.2022年转移支付项目和预算项目绩效评价以及成本预算绩效分析；3.2023年预算项目绩效运行监控；4.2024年预算项目事前绩效评估、预算评审。 |  |  |  |  |  | 已圆满完成预期目标 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因析及改进 措施 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 内控报告 |  |  | ≥2份 | 2份 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 预算评审报告 |  |  | ≥18份 | 21份 |  |  |  |
|  |  |  | 内控制度手册 |  |  | ≥1份 | 1份 |  |  |  |
|  |  |  | 事前绩效评估报告 |  |  | ≥4份 | 4份 |  |  |  |
|  |  |  | 绩效运行监控报告 |  |  | ≥3份 | 9份 |  |  |  |
|  |  |  | 绩效评价报告 |  |  | ≥11份 | 13份 |  |  |  |
|  |  |  | 内部审计报告 |  |  | ≥1份 | 2份 |  |  |  |
|  |  |  | 成本预算绩效分析报告 |  |  | ≥1份 | 1份 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 各报告符合相关文件标准 |  |  | 优 | 优 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 绩效评价时间 |  |  | 2023年4月-5月 | 2023年4月-5月 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 内部审计时间 |  |  | 2023年6月 | 2023年6月 |  |  |  |
|  |  |  | 内控完善和财务咨询时间 |  |  | 2023年6月 | 2023年6月 |  |  |  |
|  |  |  | 修订内控制度手册时间 |  |  | 2023年7月 | 2023年7月 |  |  |  |
|  |  |  | 成本预算绩效分析时间 |  |  | 2023年7月 | 2023年7月 |  |  |  |
|  |  |  | 绩效运行监控时间 |  |  | 2023年8月 | 2023年8月 |  |  |  |
|  |  |  | 预算评审、事前绩效评估时间 |  |  | 2023年10月-12月 | 2023年10月-12月 |  |  |  |
|  | 成本指标（10分） | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤131.00万 | 131.00万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标（30分） | 效益指标 | 通过全过程工作的实施有效提升了财政资金使用效率、发挥项目资金的带动作用。 |  |  | 优 | 优 | 30 | 23 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 各业务处室满意度 |  |  | ≧90% | 99% | 10 | 8 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。