附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 重大植树活动保障经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 首都绿化委员会办公室 |  |  |  | 实施单位 | 首都绿化委员会办公室 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李勇 |  |  |  | 联系电话 | 55577552 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 600.00 | 600.00 | 595.97 | 10 | 99.33% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 600.00 | 600.00 | 595.97 | — | 99.33% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 引进栽植油松、白皮松、元宝枫、国槐、白蜡、西府海棠、榆叶梅、红瑞木、小叶黄杨球等98种苗木花卉；完成首都重大植树活动物资采购工作。对引进苗木进行精细化培育管护，增加苗木经济附加值，达到高品质苗木标准，满足首都重大植树活动苗木保障需要。 |  |  |  |  | 已圆满完成预期目标 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 | 油松 |  | 100株 | 100株 | 15 |  | 15 |  |
|  |  |  | 白皮松 |  | 150株 | 150株 |  |  |  |  |
|  |  |  | 元宝枫 |  | 150株 | 150株 |  |  |  |  |
|  |  |  | 国槐 |  | 150株 | 150株 |  |  |  |  |
|  |  |  | 白蜡 |  | 150株 | 150株 |  |  |  |  |
|  |  |  | 西府海棠 |  | 200株 | 200株 |  |  |  |  |
|  |  |  | 榆叶梅 |  | 100株 | 100株 |  |  |  |  |
|  |  |  | 红瑞木 |  | 300株 | 300株 |  |  |  |  |
|  |  |  | 小叶黄杨球 |  | 200株 | 200株 |  |  |  |  |
|  |  |  | 水桶 |  | 400个 | 400个 |  |  |  |  |
|  |  |  | 铁锹 |  | 400把 | 400把 |  |  |  |  |
|  |  |  | 雨衣 |  | 500件 | 500件 |  |  |  |  |
|  |  |  | 手套 |  | 500副 | 500副 |  |  |  |  |
|  |  |  | 修枝剪+修枝锯 |  | 20套 | 20套 |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全帽 |  | 20个 | 20个 |  |  |  |  |
|  |  |  | 栽植乔灌木及花卉 |  | 银杏、国槐、白蜡、槭树等乔木597株，紫珠、锦带、绣球等花灌木3565株，玉簪、观赏草、福禄考、萱草、矾根等宿根花卉23443株，共计27605株 | 银杏、国槐、白蜡、槭树等乔木597株，紫珠、锦带、绣球等花灌木3565株，玉簪、观赏草、福禄考、萱草、矾根等宿根花卉23443株，共计27605株 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合约定的苗木规格、质量要求 |  | 符合要求 | 符合要求 | 15 |  | 15 |  |
|  |  |  | 苗木成活率 |  | ≥95% | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 土地准备 |  | 2-3月 | 2-3月 | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 项目招投标、苗木引进和栽植 |  | 3-4月 | 3-4月 |  |  |  |  |
|  |  |  | 苗木养护管理 |  | 4-12月 | 4-12月 |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目验收、撰写项目总结 |  | 10-12月 | 10-12月 |  |  |  |  |
|  |  |  | 在一年内完成苗木栽植 |  | 完成 | 完成 |  |  |  |  |
|  | 成本指标（10分） | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤600万元 | 595.97万元 | 10 |  | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提高苗木品质，达到示范效果 |  | 提高苗木品质，达到示范效果 | 达到示范效果 | 30 |  | 30 |  |
|  |  |  | 推进首都义务植树活动的组织与开展 |  | 优 | 优 |  |  |  |  |
|  |  | 经济效益指标 | 对采购苗木采取精细化管理，可提升其附加值1-2倍 |  | 对采购苗木采取精细化管理，可提升其附加值1-2倍 | 完成全部苗木精细化管理，提升附加值2倍 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 发挥植物生态修复、环境治理功能，增加森林绿地的观赏性。 |  | 优 | 优 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续保障首都重大义务植树活动特定苗木需要 |  | 持续保障首都重大义务植树活动特定苗木需要 | 保障首都重大义务植树活动特定苗木需要 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 社会满意度 |  | ≥95% | 96% | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 96% |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在偏差原因分析及改进措施中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。