附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 首都绿化美化先进个人奖励 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 首都绿化委员会办公室 | | | | | 实施单位 | | 首都绿化委员会办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 常祥祯 | | | | | 联系电话 | | 55577537 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100.00 | 100.00 | | 96.40 | | 10 | | 96.40% | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 100.00 | 100.00 | | 96.40 | | — | | 96.40% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 经市政府同意，开展首都绿化美化先进奖评选表彰工作，每年评选首都绿化美化先进个人500名，进一步发挥评比表彰的激励作用，动员更多的社会力量投身首都绿化美化建设中，为建设环境优美、和谐宜居的美丽北京做出更大贡献。 | | | | | | 已圆满完成预期目标 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 值分 | | 得分 | | 偏差原因析及改进措施 | |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 评选首都绿化美化先进个人 | | | 500人 | 482人 | 15 | | 14.49 | | 本年度评选482名先进个人，其余均不达标。 | |
| 质量指标 | 先进个人评选 | | | 严格按照评选标准评判 | 严格按照评选标准评判 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 首都绿化美化先进奖评选表彰各区县、各系统、各单位自查推荐。 | | | 2022年10月至11月 | 2022年10月至11月 | 10 | | 10 | |  | |
| 初审 | | | 2022年11月 | 2022年11月 |  | |
| 办公室收集初审结果和相关资料 | | | 2022年12月 | 2022年12月 |  | |
| 上报首绿委全会审议通过 | | | 2023年初 | 2023年初 |  | |
| 成本指标（10分） | 成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤100万元 | 96.40万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益  指标 | 通过首都绿化美化先进个人的评比表彰工作，提升个人美化绿化环境的参与度。 | | | 优 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益  指标 | 间接促进北京市绿化总量提升，改善北京城乡生态环境面貌。 | | | 优 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度标 | 首都绿化美化先进个人满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.49 | |  | |

填报注意事项：

1.得一档最高不能超过该指标值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标值；若定量指标为反向指标，则得计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标值。若年初指标值设定偏低，则得计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标值的10%扣；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标值的20%扣；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标值的30%扣。

3.请在“偏差原因析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100为优、80（含）-90为良、60（含）-80为中、60以下为差。