## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 供水系统更新项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京松山国家级自然保护区管理处（北京市松山林场管理处）
项目负责人 |  |  | 盖立新 |  |  | 联系电话 | 69112634
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 713.1407 | 713.1407 | 712.2766 | 10 | 99.88% | 9.9879
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 713.1407 | 713.1407 | 712.2766 | - | 99.88% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 更新供水管线1380米，储水池1个，将供水管网漏损率降低至15%以下。供水系统更新项目的实施，使保护区综合管理设施不断完善，提高保护区规范化建设及保护管理水平，创新保护区发展模式，加快松山自然保护区的全方位建设，为全国其它自然保护区提供示范作用。 |  |  |  |  | 改造供水管线，改造配套机电，完善配套土建工程。包括：更换供水管线1380米；建设容积10×8×2.5米二级蓄水池1座。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 水泵 | 1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 供水管线 | 1380米 |  | 1380米 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 储水池 | 1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 施工时间 | ≤11月 |  | 11月前 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 验收时间 | ≤12月 |  | 12月前 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 前期准备时间 | ≤5月 |  | 5月前 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 供水工程 | ≤672.701112万元 |  | 672.330616万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 监理费 | ≤16.416062万元 |  | 16.23602万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 设计费 | ≤20万元 |  | 19.91万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 竣工结算 | ≤4.023505万元 |  | 3.8万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过实施该项目，有效避免跑冒滴漏现象，让职工喝上安全卫生的饮用水，防止用水量超标，减少水费支出。 | 减少水费支出 |  | 减少水费支出 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 将强化松山作为我国首都地区唯一的示范自然保护区，加强保护区综合管理能力，发挥公共机构示范引领方面走在前列，为全国示范自然保护区建设提供建设样板。 | 为全国示范自然保护区建设提供建设样板 |  | 为全国示范自然保护区建设提供建设样板 | 15 | 13 | 定性指标，较难准确衡量效益实现情况
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9879
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。