## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市国家储备林建设总体规划与“十四五”储备林实施方案编制
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化规划和资源监测中心（北京市林业碳汇与国际合作事务中心）
项目负责人 |  |  | 王金增 |  |  | 联系电话 | 84236802
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 98.28 | 98.28 | 95.23 | 10 | 96.9% | 9.6897
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 98.28 | 98.28 | 95.23 | 10 | 96.9% | 9.6897
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为全面贯彻习近平新时代中国特色社会精神及党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于“两山理论”的重要指示，根据《国家林业局办公室 财政部办公厅关于做好国家储备林建设工作的通知》（办规字[2015]117号），实现国家林业和草原局《全国木材战略储备生产基地建设规划（2018-2035年）》要求，国家林草局生态建设工程管理中心关于征求《国家储备林工程建设规划（2021-2025年）（征求意见稿）》意见的函（工储发〔2022〕5号），积极推进和加快北京市国家储备林基地建设工作。 |  |  |  |  | 完成《北京市国家储备林建设总体规划（2022-2035年）》和《北京市“十四五”国家储备林建设实施方案》的编制工作，推进和加快了北京市国家储备林基地建设工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编制北京市“十四五”国家储备林实施方案 | 1项 |  | 编制了《北京市“十四五”国家储备林建设实施方案》。 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 编制北京市国家储备林建设总体规划面积 | 50万亩 |  | 编制的《北京市国家储备林建设总体规划（2022-2035年）》中规划面积50万亩 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 编制北京市国家储备林建设总体规划报告 | 1项 |  | 编制了《北京市国家储备林建设总体规划（2022-2035年）》 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 编制北京市“十四五”国家储备林实施方案规划面积 | 20万亩 |  | 编制的《北京市“十四五”国家储备林建设实施方案》中总建设任务20万亩 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 北京市国家储备林建设总体规划报告 | 通过专家验收 |  | 《北京市国家储备林建设总体规划（2022-2035年）》通过专家评审 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 北京市“十四五”国家储备林实施方案 | 通过专家验收 |  | 《北京市“十四五”国家储备林建设实施方案》通过专家评审 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 北京市国家储备林建设总体规划报告完成时限 | ≤12月 |  | 2023年1-12月，12个月内完成了《北京市国家储备林建设总体规划（2022-2035年）》编制所有工作 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 北京市“十四五”国家储备林实施方案完成时限 | ≤12月 |  | 2023年1-12月，12个月内完成了《北京市“十四五”国家储备林建设实施方案》编制所有工作 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 北京市国家储备林建设总体规划 | ≤49.14万元 |  | 47.615万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 北京市“十四五”国家储备林建设总体规划 | ≤49.14万元 |  | 47.615万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对提升北京市平原生态林建设 | 起到提质增效的效果 |  | 《总体规划》和《实施方案》中规划了平原生态林的改培任务，通过实施平原生态林将得以提质增效 | 10 | 9 | 本项目无法直接产生生态效益，规划中任务实施才能产生生态效益
|  | 可持续影响指标 | 北京市“十四五”国家储备林建设总体规划，规划时间2022-2035年 | 为科学和规范建设北京市国家储备林提供指导 |  | 编制的《总体规划》规划了北京市未来13年国家储备林的建设任务，是2022-2035年北京市国家储备林建设的指导性文件，将为科学和规范建设北京市国家储备林提供重要指导，具有可持续性的影响 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 北京市“十四五”国家储备林实施方案，规划时间2022-2025年 | 为科学实施北京市“十四五”期间国家储备林提供依据 |  | 编制的《实施方案》设计了“十四五”期间北京市国家林每年建设的任务，将为北京市“十四五”期间建设国家储备林提供依据 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.6897
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。