## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 国家珍稀濒危野生动植物制品北方储藏库运营维护项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市共青林场管理处
项目负责人 |  |  | 朱占民 |  |  | 联系电话 | 61496208
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 359.5413 | 359.5413 | 351.925 | 10 | 97.88% | 9.7882
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 338.9971 | 338.9971 | 331.3808 | - | 97.75% | -
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 20.5442 | 20.5442 | 20.5442
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 国家北方罚没野生动植物制品储藏库（简称储藏库）正常开展运营，确保接收和保存公安、海关、市场监管、纪检监察等部门依法罚没并移交的野生动植物制品的安全保管。通过展厅展示和宣教，达到警示教育人类，促进生态和谐。邀请专家为投标决策作出建议，使得野生动植物制品得到正常维护和保管，通过规范管理，让参观的游客得到人与自然亲身体验。 |  |  |  |  | 全年完成中纪委、军纪委、海关总署、北京海关截留物等单位的43批次野生动植物制品接收工作，制品现阶段保存良好。通过展厅展示和宣教工作，达到了警示教育的宣传目的。通过邀请专家授课讲解，对野生动植物制品的鉴别和保护有了新的认识，促进了管理工作的正常开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 收储展品和库存 | 10次 |  | 43次 | 4 | 3.2 | 实际业务量增多
|  | 数量指标 | 库区运行维护 | 12月 |  | 12月 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 技防、安防、设备设施维护保障 | 1年 |  | 1年 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 绿化养护 | ≥17993平方米 |  | 17993平方米 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 缴纳水、电费 | 12月 |  | 12月 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 储藏库绿化覆盖率 | ≥90% |  | 90% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 储藏库收储运行安全率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 保障库区一至三层制品存储大厅储藏制品安全 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 通过制品收储软件平台实现系统化管理 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 技防、安防、设备设施维护设施运转正常 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 野生动植物制品保护率 | ≥95% |  | 95% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 符合北京市财政规定缴纳水、电费 | 12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 展品和库存安全率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 项目执行时间（2023年1月-12月） | 12月 |  | 12月 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业岗位数 | 25人 |  | 25人 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门及存储单位 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.9882
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。