## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 办公设备购置类项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 首都绿色文化碑林管理处
项目负责人 |  |  | 张岳 |  |  | 联系电话 | 13269153830
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 15.46 | 15.46 | 15.448 | 10 | 99.92% | 9.9922
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 15.46 | 15.46 | 15.448 | - | 99.92% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 我单位自成立之初，人员较少，且办公桌椅都是临时拼凑，规格大小参差不齐，随着年限较长质量逐渐下降，因破损数量也在不断淘汰减少，随着办公人员逐渐增多，现有家具无法保障办公需求，为提高办公效率，统一标准尺寸的办公桌椅，合理利用办公场所，规范办公场所管理，高质量推动各项工作。计划购买办公家具。 |  |  |  |  | 该项目共完成屏风工作位40套、转椅40把、文件柜40组、书柜4组、折叠椅30把、折叠长条桌15张的办公家具的安装、调试工作，并完成验收，目前均正常使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 办公家具（书柜） | 4套 |  | 4套 | 2.5 | 2.5
|  | 数量指标 | 办公家具（折叠长条桌） | 15张 |  | 15张 | 2.5 | 2.5
|  | 数量指标 | 办公家具（屏风工作位） | 40套 |  | 40套 | 2.5 | 2.5
|  | 数量指标 | 办公家具（转椅） | 40个（台、套、件、辆） |  | 40个 | 2.5 | 2.5
|  | 数量指标 | 办公家具（文件柜） | 40套 |  | 40套 | 2.5 | 2.5
|  | 数量指标 | 办公家具（折叠椅） | 30个（台、套、件、辆） |  | 30个 | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 家具板材采用绿色环保E0级环保刨花板，折叠椅面采用环保PU面，转椅面采用环保网布面，对全部办公家具验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年6月前完成全部办公家具的采购、安装、调试等工作 | ≤6月 |  | 4月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公家具（折叠椅） | ≤0.39万元 |  | 0.39万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 办公家具（文件柜） | ≤3.2万元 |  | 3.196万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 办公家具（书柜） | ≤0.52万元 |  | 0.52万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 办公家具（屏风工作位） | ≤7.76万元 |  | 7.756万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 办公家具（折叠长条桌） | ≤0.87万元 |  | 0.87万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 办公家具（转椅） | ≤2.72万元 |  | 2.716万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足单位办公需求 | 优 |  | 优，满足办公需求 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 家具使用年限 | ≥10年 |  | 15年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9922
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。