## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 公务用车购置项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 首都绿色文化碑林管理处
项目负责人 |  |  | 张岳 |  |  | 联系电话 | 13269153830
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 25.0789 | 25.0789 | 23.3482 | 10 | 93.1% | 9.3099
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 25.0789 | 25.0789 | 23.3482 | - | 93.1% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本单位公务用车京FS4126小型越野客车为本单位应急（综合保障）车，购置于2003年，目前行驶里程已达22万余公里，车龄超过报废年限，且为国二环保水平，属于北京市限制出行车辆，不能满足单位日常工作需求，特申请更新车辆。计划更新购置1辆越野车。 |  |  |  |  | 项目完成车辆购置的全部手续，购买一台型号为北京现代牌BH6493MCBS的车辆。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 越野车 | 1辆 |  | 1辆 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 公务用车符合国家最新汽车行业制造相关标准，符合排放标准 | 1辆 |  | 符合标准 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年6月前完成车辆采购、保险、上牌、验车等工作 | ≤6月 |  | 12月 | 10 | 9 | 2023年10月市机关事务管理局批复公务用车购置批准单
| 成本指标 | 经济成本指标 | 越野车 | ≤25.078938万元 |  | 23.34823万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足单位正常的公务用车需求 | 优 |  | 优，满足公务用车需求 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 车辆使用年限 | 15年 |  | 15年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用车人员满意度 | ≥95% |  | 98% | 10 | 9 | 有个别职工未作出评价
总分 | [6 empty] | 100 | 97.3099
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。