## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 国有林场森林综合管护经费项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京松山国家级自然保护区管理处（北京市松山林场管理处）
项目负责人 |  |  | 盖立新 |  |  | 联系电话 | 69112634
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 570 | 570 | 569.63 | 10 | 99.94% | 9.9935
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 570 | 570 | 569.63 | - | 99.94% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 松山保护区作为全国示范自然保护区，在北京冬奥会期间，承担着展示北京多年来在生态环境保护方面的工作成绩责任，更承担着保护、宣传与教育保护区建设的多方责任。通过开展综合管护项目，深入开展保护区资源管护、科研监测、科普宣教、森林保护等工作，既是保护区的日常工作更是核心工作，切实实现北京生物多样性保护与恢复科技创新示范区，争创北京对外宣传和展示的绿色窗口。 |  |  |  |  | 通过实施本项目，保障日常管护工作的顺利开展，全面加强松山保护区及林场防火管理水平，提高防火能力，提升森林质量，改善森林景观、增强森林稳定性、提升生物多样性保护水平 ，确保森林资源安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设施维护 | 1套 |  | 1套 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 野外巡护公里数 | ≥30000公里 |  | 30000公里 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 野外巡护人数 | 47人 |  | 47人 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 动物监测照片、视频数 | ≥100000张 |  | 100000张 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 防火隔离带建设覆盖面积 | ≥437500平方米 |  | 437500平方米 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 有害生物监测报告 | 1份 |  | 1份 | 2 | 1
|  | 质量指标 | 保护区管护工作完成率 | 1年 |  | 1年 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 1-12月完成监测工作 | 1年 |  | 1年 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 1-12月完成野外巡护工作 | 1年 |  | 1年 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 1-12月森林防火时间 | ≤1年 |  | 1年 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 3-10月完成基础设施维护工作 | ≤8月 |  | 8月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 其他林业工程预算控制数 | 252.75万元 |  | 252.75万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 劳务费预算控制数 | 317.25万元 | 317.25 | 316.88万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过实施松山保护区综合管护项目，提升保护区在日常管护工作中的水平，从而保障区域内自然资源的安全，发挥森林在环境教育方面的功能，为市民创造良好的环境教育氛围，提升市民的环保意识，共同维护北京生态建设成果，积极参与北京生态文明建设 | 保障自然资源安全，维护生态建设成果 |  | 保障自然资源安全，维护生态建设成果，补充修缮了基础设施，开展巡护工作，有效保护了野生动植物资源和生物多样性 | 15 | 14 | 定性指标，较难准确衡量效益实现情况
|  | 生态效益指标 | 通过实施松山日常管护项目，在保障资源安全的同时，更好的发挥北京西北地区绿色生态屏障的作用，提升项目建设带来的生态效益 | 生态效益显著 |  | 生态效益显著，通过有害生物监测、防火隔离带建设极大提高了 | 15 | 14 | 定性指标，较难准确衡量效益实现情况
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.9935
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。