## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 推进北京园林绿化高质量发展科技创新专项
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化局机关行政
项目负责人 |  |  | 张博 |  |  | 联系电话 | 84236534
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 680 | 680 | 679.84 | 10 | 99.98% | 9.9976
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 680 | 680 | 680 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过实施不少于25个项目，形成不少于25项创新成果，在园林绿化碳汇及生态功能提升、生物多样性保护、森林质量精准提升、植物种质资源利用与创新、有害生物可持续控制、林地绿地联通、绿色福祉增进、园林文化丰富、全民科学素质提升等领域为推动首都园林绿化高质量发展提供全方位科技支撑。 |  |  |  |  | 27名40岁以下国有林场或市属公园青年人员参与项目研究，形成27支副高级职称以上专家“一对一”指导的创新研究团队，在园林绿化碳汇及生态功能提升、生物多样性保护、森林质量精准提升、植物种质资源利用与创新、有害生物可持续控制、林地绿地联通、绿色福祉增进、园林文化丰富、全民科学素质提升等领域实施项目27项，形成27份研究报告，举办25场次科普及成果推广活动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 年度验收数量 | ≥25项 |  | 27项 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 中期检查数量 | ≥25项 |  | 27项 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 年度立项数量 | ≥25项 |  | 27项 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 成果应用率 | 80% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目验收：2023年12月 | ≤1月 |  | 2023-12-01 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 中期考核：2023年11月前 | ≤3月 |  | 2023-09-01 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目立项：2023年1-3月 | ≤3月 |  | 2023-03-01 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施：2023年4-12月 | ≤9月 |  | 2023年4-12月 | 5 | 5
| 效益指标 | 生态效益指标 | 通过项目应用示范，有效提升园林绿化生态效益和景观效果 | 高 |  | 高，本项目在园林绿化碳汇及生态功能提升、生物多样性保护、森林质量精准提升、植物种质资源利用与创新、有害生物可持续控制、林地绿地联通、绿色福祉增进、园林文化丰富、全民科学素质提升等方面完成应用示范，在园林绿化生态效益和景观效果方面起到了良好提升作用 | 10 | 9 | 该项指标为定性指标，难以量化评价，故进行酌情减分
|  | 社会效益指标 | 形成的科研成果为行业高质量发展提供强有力的科技支撑 | 高 |  | 高，本项目立项之初本着解决首都园林绿化重点攻坚科技问题为需求和导向，27个阶段性成果均在各自承担单位生产实际中得到应用，为首都园林绿化行业高质量发展提供了强有力的科技支撑 | 10 | 9 | 该项指标为定性指标，难以量化评价，故进行酌情减分
|  | 可持续影响指标 | 项目实施时培养科技骨干，为今后持续开展科技攻关，助力行业高质量发展奠定基础 | 高 |  | 高，本项目对27名40岁以下国有林场或市属公园青年人才开展“一对一”导师指导，导师及时指导青年人才解决项目实施过程中存在的技术难题，引导青年人才参与技术培训、参观考察、学术沙龙、专题论坛等活动，为青年人才持续开展科技攻关奠定了基础 | 10 | 9 | 该项指标为定性指标，难以量化评价，故进行酌情减分
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 需求单位满意度 | ≥90% |  | ≥90% | 10 | 9 | 27项科技项目承担单位在多次汇报、交流过程中均对行业管理部门的组织协调、导师帮扶、指导等方面表示非常满意，未发生一例投诉问题。暂无统计数据支撑，故进行酌情减分
总分 | [6 empty] | 100 | 95.9976
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。