## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 公园分类分级配套标准编制和企业化运营公园服务管理评估
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化资源保护中心（北京市园林绿化局审批服务中心）
项目负责人 |  |  | 米莹 |  |  | 联系电话 | 84236185
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 95.5432 | 36.412 | 32.69 | 10 | 89.78% | 8.9778
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 95.5432 | 36.412 | 32.69 | - | 89.78% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.搭建北京市公园分类分级管理标准框架体系，明确研究内容、实施重点和实施时序，以支撑全市公园分类分级管理工作的有效实施；以《北京市公园分类分级服务管理标准（试行）》为依据，基于综合公园的功能承载、资源属性、以及所承载的游憩层次和游憩需求，深入研究制定综合公园在管理模式创新、配套设施完善、服务质量提升、资金保障支持、共建共治共享等方面的管理指导意见，以逐步提升全市综合公园服务管理综合效能。2.对目前企业化运营的公园服务管理现状进行综合评估，借鉴国内其他城市先进经验，对社会资本引入公园服务管理提出建议，明确企业化运营的方向和要求。 |  |  |  |  | 以《北京市公园分类分级服务管理标准（试行）》为依据，对全市公园的运营管理情况进行评估，并研究了国外典型城市及成都、上海、深圳等国内先进城市的经验，提出了北京市企业化运营公园的管理模式、服务质量、运营项目、资金保障等方面的指导意见和建议及基于北京市可借鉴应用的公园企业化运营管理模式，为推进北京市公园企业化运行管理提供了科学依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编制成果 | 3份 |  | 3份 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 编制成果验收通过率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 编制成果提交时间 | ≤12月 |  | 7个月 | 15 | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 编制成本 | ≤95.5432万元 |  | 32.69万元 | 15 | 5 | 3月23日、28日，经局公园管理处与我中心共同研究确定，该项目其中一个子项目停止实施，并对可执行的子项目执行计划和推进实施意见做了调整和修改 中心党总支委员会第9次会议审议决定终止公园分类分级配套标准编制子项，核减企业化运营公园服务管理评估子项目差旅费3.722万元 公园分类分级配套标准体系编制子项目，金额59.1312万元，因项目内容偏研究类课题，经研究停止实施；企业化运营公园服务管理评估子项目的差旅费超标，占比达到36.49%，经研究核减差旅费3.722万元，核减后金额32.69万元，项目资金主要是委托业务费，核减后差旅费占比29.25% 预算编制中业务路线和财务要求深度融合
| 效益指标 | 社会效益指标 | 行业指导意义 | 良好 |  | 良好（评估发现应建立多部门协调、联合办公、联合出台政策等机制，明确运营项目清单，为公园业态的丰富奠定政策基础。） | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。