## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 中央财政国家级自然保护区补助
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京松山国家级自然保护区管理处（北京市松山林场管理处）
项目负责人 |  |  | 盖立新 |  |  | 联系电话 | 69112634
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 837 | 837 | 834.33 | 10 | 99.68% | 9.9681
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 837 | 837 | 834.33 | - | 99.68% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京松山国家级自然保护区生物多样性保护提升项目的实施，可以使保护区生物多样性保护能力提升，使保护区的管理手段和水平大大提高，使区内众多的珍稀野生动植物资源得到很好的保护和繁衍，增加珍稀野生动植物种群和数量，有利于保护生物多样性，保护管理手段将进一步得到加强，森林生态环境将得到进一步改善，现有动植物资源将得到有效保护，使保护区进入一个新的发展阶段。 |  |  |  |  | 通过项目的实施，提升了保护区生物多样性的保护能力，区域内珍稀野生动植物得到了很好的保护及繁衍，增加了珍稀野生动植物种群和数量，保护和管理手段得到加强，森林生态环境达到了进一步改善。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 珍稀植物繁育基地 | 2处 |  | 2处 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 野生动物种群研究成果 | 1项 |  | 1项 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 宣教设施维护木制栈道 | 1700米 |  | 1700米 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 监测样地 | 20个（套） |  | 20个（套） | 2 | 2
|  | 数量指标 | 饮水点 | ≥600个（套） |  | 600个（套） | 2 | 2
|  | 数量指标 | 珍稀植物繁育 | 100株 |  | 100株 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 生态修复 | 1处 |  | 1处 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 宣教点木亭 | ≥4座 |  | 4座 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 紫椴调查报告 | 1份 |  | 1份 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 昆虫多样性调查报告 | 1份 |  | 1份 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 宣教大门 | 1座 |  | 1座 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 宣教设施维护木平台 | 450平方米 |  | 450平方米 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 各项保护措施完成率 | 100% |  | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 完成时限 | ≤2年 |  | 1年 | 10 | 10
|  | 经济成本指标 | 总成本 | ≤837万元 |  | 834.33万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 通过实施保护管理建设提升，将极大改善保护区保护、科研、设施设备，提高保护区管理水平，项目实施生态效益巨大，社会效益显著，对野生动植物资源和生物多样性保护，对促进首都自然资源可持续发展，对提高全民的保护意识，对发展我国的自然保护事业具有重要意义 | 显著 |  | 补充修缮保护、科研、设施设备、科普宣教设施等；对破损生态坡进行修复；有效保护了野生动植物资源和生物多样性 | 15 | 13 | 定性指标，较难准确衡量效益实现情况
|  | 社会效益指标 | 保护能力的提升，将为永久保护这片自然资源奠定良好的基础，是对人们进行环保教育的最佳材料和课堂，都有利于促进身心健康，有利于激发人们热爱祖国、热爱家园、热爱自然的真实感情，有利于提高全民的环保意识，使全社会都来关心、支持自然保护区事业 | 显著 |  | 保护区保护护能力得到提升，成为自然科普和环保教育的最佳材料和课堂，森林生态更好的促进公众的身心健康，激发公众热爱自然从而保护自然的真实感情 | 15 | 13 | 定性指标，较难准确衡量效益实现情况
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.9681
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。