## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 23.7暴雨灾后恢复及隐患治理项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京松山国家级自然保护区管理处（北京市松山林场管理处）
项目负责人 |  |  | 盖立新 |  |  | 联系电话 | 69112634
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 947.1602 | 947.1602 | 0 | 10 | 0% | 0
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 947.1602 | 947.1602 | 0 | - | 0% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年7月31日-8月2日北京遭遇特大暴雨，松山管理处辖区内部分基础设施被损坏，通过实施该项目，使松山管理处辖区内受损基础设施尽快恢复，确保松山管理处工作能够正常开展。 |  |  |  |  | 项目预计2024年10月完成，通过项目实施，使松山管理处辖区内受损基础设施尽快恢复，确保松山管理处工作能够正常开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设施维修重建 | 7处 |  | 预计可完成 | 10 | 9 | 项目预计2024年10月完成
|  | 数量指标 | 公共设施维修重建 | 4处 |  | 预计可完成 | 5 | 4 | 项目预计2024年10月完成
|  | 质量指标 | 验收通过率 | 100% |  | 预计验收通过率100% | 15 | 15 | 项目预计2024年10月完成
|  | 时效指标 | 实施时间2023年10月-2024年10月 | ≤12月 |  | 预计2024年10月完成 | 10 | 5 | 项目预计2024年10月完成
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建安工程费用 | ≤8836788.19元 |  | ≤8836788.19元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 其他费用 | ≤634814.13元 |  | ≤634814.13元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障松山管理处正常运转，提高保护区工作效果 | 保障机构正常运转 |  | 保障机构正常运转 | 10 | 9 | 项目预计2024年10月完成
|  | 生态效益指标 | 恢复保护区基础设施建设，提升生态环境 | 恢复基础设施 |  | 恢复基础设施 | 10 | 9 | 项目预计2024年10月完成
|  | 可持续影响指标 | 强化保护区基础设施建设，提高工作效率，促进可持续发展 | 保障工作有序开展 |  | 保障工作有序开展 | 10 | 6 | 项目预计2024年10月完成
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 松山管理处职工满意度 | 90% |  | 90% | 10 | 8 | 项目预计2024年10月完成
总分 | [6 empty] | 100 | 75
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。