## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市共青林场2021年平原重点区域造林绿化工程
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市共青林场管理处
项目负责人 |  |  | 邢长山 |  |  | 联系电话 | 13701115048
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 125.95 | 0 | 10 | 0% | 0
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 125.95 | 0 | - | 0% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目通过科学配置树种，不断增加森林植物的多样性，实现林场区域森林从纯杨树林模式到多树种、多品种、乔灌草相结合的混交林模式的转变，进而提升森林生态功能和景观功能，增强人民群众的获得感。通过项目建设将有助于积累飞絮治理经验，为杨树密集分布区域飞絮治理提供示范样本。 |  |  |  |  | 项目总计完成建设面积514.15亩,栽植常绿乔木3135株，栽植落叶乔木5351株，栽植亚乔木7710株，栽植灌木4088株，栽植地被78270株。共计42类品种植物。目前项目已经完成竣工决算，等待支付尾款。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 增加绿化面积 | 514亩 |  | 514.15亩 | 5 | 5
|  |  | 项目完成率 | 100% |  | 95% | 10 | 9 | 决算23年底刚完成，进入最终尾款支付阶段
|  | 质量指标 | 苗木质量规格 | 合格 |  | 合格 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目执行时间 | 2021年12月底 |  | 2021年8月底 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设成本 | 总项目成本≤1530万元 |  | 1452万元 | 10 | 10 | 此次以决算金额为依据
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升林地抗性 | 节省林地治理成本 |  | 减少飞絮治理的投入力度，提高了林地各项抗性等 | 5 | 4 | 定性指标，效益实现情况无法准确衡量
|  | 社会效益指标 | 控制飞絮 | 杨柳絮控制 |  | 减少了局部地区杨柳飞絮的情况，改善了附近居民的质量，提升了游客游园体验感 | 10 | 10 | 现场苗木无飞絮出现
|  | 生态效益指标 | 修复林地景观 | 景观效果 |  | 增加生物多样性 | 10 | 9 | 定性指标，效益实现情况无法准确衡量
|  |  | 保护林地健康 | 森林健康状况 |  | 近自然理念推动林场林地结构日渐完善，对林地健康体系发展及科普教育起到推动作用 | 5 | 4 | 定性指标，效益实现情况无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ＞95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 86
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。