## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 首都花园城市建设前期政策研究
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市绿地养护管理事务中心
项目负责人 |  |  | 胥心楠 |  |  | 联系电话 | 13466668681
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 272.36 | 271 | 10 | 99.5% | 9.9501
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 272.36 | 271 | - | 99.5% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 首都花园城市建设前期政策研究围绕“首都花园城市是什么、为什么建、怎么建”这一命题，以“首都花园城市”的内涵解析为抓手，剖析森林城市、公园城市、花园城市的异同点，明确首都花园城市特色；搜集国外花园城市、国内公园城市案例并深入分析比较，总结可借鉴的有益经验，理清首都花园城市的建设思路；全面梳理相关政策文件，结合对北京市全部16个区进行的现状调研，分析首都花园城市的现状基础条件，提出绿化建设的现状问题，研究首都绿化建设高质量发展新理念，探索花园城市建设的推进方式和顶层设计，提出首都花园城市建设的总体目标、重点任务，构建首都花园城市建设发展体系。 |  |  |  |  | 完成项目任务，围绕“首都花园城市是什么、为什么建、怎么建”这一命题，以“首都花园城市”的内涵解析为抓手，剖析森林城市、公园城市、花园城市的异同点，明确首都花园城市特色；搜集国外花园城市、国内公园城市案例并深入分析比较，总结可借鉴的有益经验，理清首都花园城市的建设思路；全面梳理相关政策文件，结合对北京市全部16个区进行的现状调研，分析首都花园城市的现状基础条件，提出绿化建设的现状问题，研究首都绿化建设高质量发展新理念，探索花园城市建设的推进方式和顶层设计，提出首都花园城市建设的总体目标、重点任务，构建首都花园城市建设发展体系。完成一项研究成果《首都花园城市建设前期政策研究》，并获得项目建设单位和专家评审组的的一致认可。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 研究人员数量 | ≥26人 |  | 26人 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 完成研究报告 | 1项 |  | 1项 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 研究成果评审合格率 | 100% |  | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤8月 |  | 4月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | ≤4.36万元 |  | 4.00万元 | 5 | 5 | 招标过程中对此项费用进行了调整
|  | 经济成本指标 | 差旅费 | ≤21.6万元 |  | 20.60万元 | 5 | 5 | 招标过程中对此项费用进行了调整
|  | 经济成本指标 | 专家咨询费 | ≤6.4万元 |  | 6.40万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 劳务费 | ≤240万元 |  | 240万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过首都花园城市建设前期研究，强化美丽经济新理念，激发花园城市新动能，推动产业结构转型和绿色发展。调动全社会参与花园城市建设的积极性、主动性，创新参与方式，形成共建共治共享的良好氛围，丰富人民美好生活向往 | 好 |  | 好，达到预期目标 | 10 | 9.9 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
|  | 可持续影响指标 | 合理安排生产生活生态空间，提升城市服务功能和城市韧性，创造宜业、宜居、宜乐、宜游的美好环境。形成可持续影响：到2035年，为天蓝水清、森林环绕的生态城市增加融合共享、绚丽多彩的花园生机和活力，为生活更方便、更舒心、更美好的国际一流和谐宜居之都增加生态文化魅力。市民生态文明意识显著提升，绿色低碳的生产 | 好 |  | 好，达到预期目标 | 10 | 9.9 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
总分 | [6 empty] | 100 | 99.7501
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。