## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市墨天牛属昆虫专项调查
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化资源保护中心（北京市园林绿化局审批服务中心）
项目负责人 |  |  | 米莹 |  |  | 联系电话 | 84236185
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 100.56 | 100.56 | 90.015 | 10 | 89.51% | 8.9514
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 100.56 | 100.56 | 90.015 | - | 89.51% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 分别组织开展北京地区墨天牛属昆虫专项调查，掌握北京市墨天牛属昆虫的主要种类与寄主情况，掌握其成虫发生期及分布区的种群数量等情况；在墨天牛属昆虫的成虫发生期，通过专性信息素诱捕的方法，在山区和平原造林区开展系统、全面的同步监测与调查；对上述 2 项调查中的墨天牛属昆虫进行形态和分子的鉴定与检测，明确北京市不同重点区域墨天牛属昆虫种类，获得高清形态学图片与分子检测标签以推广应用；开展北京市松林有害生物调查的技术指导，组织相关培训和科普宣教工作。为保障首都生态安全，实现对松材线虫的提前预警，在已有工作基础上，通过北京市墨天牛属昆虫调查监测与鉴定检测项目，掌握北京市平原造林区和山区重点区域内墨天牛属昆虫种类、种群、寄主、发生区，对北京地区的墨天牛属昆虫开展系统的鉴定检测工作，推广鉴定检测技术。为开展预防与预警松材线虫的工作提供科学依据，有效提升北京市重大外来入侵生物的监测预警能力，推动北京市松林生态系统保护工作高质量发展。 |  |  |  |  | 1.项目完成了门头沟、延庆、密云等8个样区的墨天牛属昆虫野外调查，摸清了天牛、其他钻蛀性害虫及其寄主种类。 2.在16个区411个样点进行了墨天牛属昆虫监测，共捕获昆虫4346头，其中墨天牛属昆虫1170头，明确了云杉小墨天牛成虫高峰期为5月底至6月上旬。 3.项目完成了北京地区墨天牛属昆虫的形态学与分子生物学鉴定，明确了所收集墨天牛属昆虫为云杉小墨天牛，拍摄了高清形态学图片；获得可用于墨天牛属下种类检测的分子标签。 4.对生产单位技术骨干开展了技术培训，编写了松林有害生物调查指导手册，制作了相关视频，对松林有害生物的监测提供了建议，编制了北京市墨天牛属昆虫专项调查报告。 为开展预防与预警松材线虫的工作提供科学依据，有效提升北京市重大外来入侵生物的监测预警能力，推动北京市松林生态系统保护工作高质量发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成北京市松林有害生物调查指导手册 | 1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 重点区域墨天牛属昆虫信息素监测报告 | 1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 北京地区墨天牛属昆虫的鉴定与检测报告 | 1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 北京地区墨天牛属昆虫专项调查报告 | 1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 报告验收合格率 | 100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 质量指标 | 报告数量准确率 | ≥95% |  | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 完成项目前期准备（合同签订、调查队伍组建）（3月15日之前） | ≤3月 |  | 2024-04-19 | 3 | 2 | 因招标流程等不可抗因素，合同为4月签订
|  | 时效指标 | 完成专家验收结题（12月10日前） | ≤12月 |  | 2024-11-28 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目全面实施，组织开展专项调查等工作（期间开展中期检查）（3月-11月初） | ≤11月 |  | 4月-11月 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 重点区域墨天牛属昆虫信息素监测 | ≤51.6万元 |  | 30.375万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 北京地区墨天牛属昆虫野外调查 | ≤20万元 |  | 66万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 专家验收与科普宣教 | ≤4万元 |  |  | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 北京地区墨天牛属昆虫的鉴定与检测 | ≤25万元 |  |  | 4 | 4
|  | 生态效益指标 | 全面查清北京地区墨天牛属昆虫的分布现状，在山区和平原造林区开展系统、全面的同步监测与调查，明确墨天牛属昆虫的羽化发生期，明确北京市不同地区松林墨天牛属昆虫种类，拍摄标本高清形态学图片，结合分子检测技术，制作昆虫鉴定与监测手册并推广应用。 | 得到应用 |  | 得到应用（确定北京墨天牛属种类，掌握发生数量较多区位，制作了手册折页） | 10 | 9 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
|  | 社会效益指标 | 提升了北京地区松材线虫的监测预防水平、落实国家林草局松材线虫攻坚战的政策、推动北京地区松材线虫监测预防工作的积极性 | 得到应用 |  | 得到应用（完成了集体林场专题培训，将调查结果反馈相关区和林场，提出次年加强监测指导意见及改进监测技术要求） | 10 | 8 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
|  | 可持续影响指标 | 成果在北京地区松林生态系统保护工作高质量发展中得以应用 | 1项 |  | 已于2024年4月26日全市培训上讲解项目成果和监测提升方法 | 10 | 9 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
总分 | [6 empty] | 90 | 85
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。