## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 国有林场森林综合管护经费项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市十三陵林场管理处
项目负责人 |  |  | 胡东阳 |  |  | 联系电话 | 89700053
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 2091.5565 | 2091.0357 | 2090.8995 | 10 | 99.99% | 9.9993
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1788.648 | 1788.1272 | 1788.1272 | - | 100% | -
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 302.9085 | 302.9085 | 302.7723 | - | 99.96%
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过森林管护项目抚育、打除防火隔离带、护林员巡护和防火宣传的实施，改善林分结构，提高森林质量，提高森林生态服务功能，预防和降低森林次生灾害的的发生，保障环境安全，实现十三陵地区森林资源的可持续发展。 |  |  |  |  | 完成森林抚育20346.75亩、林业有害生物防治45000亩次、打除防火隔离带1555.655亩，开展了护林员巡查管护和防火宣传工作，通过项目实施，提升十三陵地区森林景观质量，改善了森林生态环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 森林防火设备设施运维 | ≥1套 |  | 1套 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 护林防火人员 | ≥147人 |  | 147人 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 有害生物防治面积 | ≥45000亩 |  | 45000亩 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 车辆保障 | 37辆 |  | 37辆 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 森林抚育面积（间伐7050.4亩，补植12468亩，人工促进天然更新6974.2亩，设置标准地40个） | ≥20346.75亩 |  | 完成森林抚育20346.75亩 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 打除防火隔离带 | ≥1555.655亩 |  | 1555.655亩 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 森林抚育合格率 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 有害生物成灾率 | ≤0.05% |  | 0% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 森林火灾发生次数 | 0% |  | 0% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 害生物防治工作（4月-10月） | ≤10月 |  | 10月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 林木抚育进度（4月-12月） | ≤12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 森林防火进度 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 有害生物防治成本(每亩） | ≤11.7元/亩 |  | 11.7元/亩 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 打除防火隔离带(每亩） | ≤400元/亩 |  | 400元/亩 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 设置标准地(每亩） | ≤1200元/亩 |  | 1200元/亩 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 间伐(每亩） | ≤660元/亩 |  | 660元/亩 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 人工促进天然更新(每亩） | ≤80元/亩 |  | 80元/亩 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 补植(每亩） | ≤252元/亩 |  | 252元/亩 | 2 | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否促进了当地就业，是否带动周边群众提高收入 | 是 |  | 是 | 5 | 4 | 支撑材料不够充分。后续进一步完善
|  | 生态效益指标 | 是否有利于提高森林质量 | 是 |  | 是 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 是否提升项目区水涵养功能、风景和游憩功能等效益，是否持续改善生态环境 | 是 |  | 是 | 5 | 4 | 支撑材料不够充分。后续进一步完善
|  | 社会效益指标 | 绿岗就业人数 | ≥147人 |  | 147人 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 是否促进地区森林旅游发展，是否保护林木资产安全 | 是 |  | 是 | 5 | 4 | 支撑材料不够充分。后续进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.9993
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。