## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 重点地区控根容器花木引选育项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市绿地养护管理事务中心
项目负责人 |  |  | 胥心楠 |  |  | 联系电话 | 13466668681
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 385.3996 | 385.3996 | 326.4091 | 10 | 84.69% | 8.4694
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 385.3996 | 385.3996 | 326.4091 | 10 | 84.69% | 8.4694
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据北京市绿地养护管理事务中心职能，承担北京市重要节日、重大活动期间天安门广场、长安街、副中心行政办公区等重点地区环境景观服务保障事务性工作，承担高品质草花和地被培育、高品质林木花卉培育工作，承担温室和组培室管理运行。 1.保障现代温室30000㎡和日光温室9000㎡，共39000㎡设施的正常运转。根据各种植物对光温水肥的需求，保存温室花卉种质资源20余科属总计50余万株（穴）。 2.引进耐高温暴晒、耐贫瘠、低维护度、耐阴、耐霜、耐寒、观赏价值高等以适应重点地区特殊环境需求为目标的优良植物58种进行试种和筛选。 3.保障组培室626㎡正常运转，以玉簪、蕨类、菊花、石斛兰、流苏、毛梾等林木花卉新优品种为主要材料，开展组培研发、扩繁等技术工作。在保存玉簪、蕨类种苗母本18种的基础上，启动菊花、石斛兰、流苏、毛梾等林木花卉的组培研发工作。 4.强化新品种选育，计划筛选绿期长、花期长、冠型好等优良性状的流苏树新品种19个。 |  |  |  |  | 完成情况：1.保障现代温室30000㎡和日光温室9000㎡，共39000㎡设施的正常运转。根据各种植物对光温水肥的需求，保障植物资源正常生长。 2.引进耐高温暴晒、耐贫瘠、低维护度、耐阴、耐霜、耐寒、观赏价值高等以适应重点地区特殊环境需求为目标的优良植物58种，并开展了试种和筛选。 3.保障组培室626㎡正常运转，以玉簪、蕨类、菊花、石斛兰、流苏、毛梾等林木花卉新优品种为主要材料，开展组培研发、扩繁等技术工作。在保存玉簪、蕨类种苗母本18种的基础上，启动菊花、石斛兰、流苏、毛梾等林木花卉的组培研发工作。 4.申报流苏树新品种19个，获得新品种权证书10个。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 申报流苏新优品种 | 19个 |  | 10个 | 2 | 1 | 品种申报的成功率很难达到100%
|  | 数量指标 | 保障温室和组培室运行 | 39626平方米 |  | 39626平方米 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 引进优良植物 | 58种 |  | 58种 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 保存组培地被植物等种苗母本 | 18种 |  | 18种 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 温室所保存花卉林木种质资源健康、无病虫害 | 100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 质量指标 | 继代苗生长整齐度一致、叶片健康、无污染；生根苗根系良好、苗茎健壮、叶片大小协调、色泽正常、无污染 | 100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 引进优良植物3-4月 | ≤4月 |  | 4月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 申报流苏新优品种12月 | ≤12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 保存花卉林木种质资源1-12月 | 12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 保存现有玉簪、蕨类母本1-12月 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 材料费 | ≤67.0596万元 |  | 67.0521万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 电费 | ≤28万元 |  | 28万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 植物新品种委托代理费 | ≤6.08万元 |  | 6.07万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 劳务费 | ≤124.26万元 |  | 105.3560万元 | 3 | 3 | 受到“23.7”暴雨影响，部分试种栽种植被生长受到损害，造成劳务支出降低
|  | 经济成本指标 | 取暖费 | ≤160万元 |  | 119.93099万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供劳动岗位 | ≥25个 |  | 26个 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 针对重点地区特殊环境进行植物试种和选育，为打造绿色首都、森林城市做出贡献为、服务首都四个功能做出贡献 | 优 |  | 优，达成年度目标 | 10 | 9.9 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
|  | 可持续影响指标 | 本项目的实施，为服务首都四个功能做出贡献，丰富北京重大工程、重要节日等花坛植物品种 | 优 |  | 优，达成年度目标 | 10 | 9.9 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对项目工作的满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.2694
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。