## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 中央财政森林保护修复支出
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市十三陵林场管理处
项目负责人 |  |  | 王纯 |  |  | 联系电话 | 89700512
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 125.339 | 125.339 | 125.339 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 125.339 | 125.339 | 125.339 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过打除防火隔离带(林下可燃物清理)，预防和降低森林次生灾害的的发生，保障环境安全，实现十三陵森林资源的可持续发展。 |  |  |  |  | 通过打除防火隔离带(林下可燃物清理)3133.475亩，有效阻隔林缘边界，持续减低了林下可燃物载量，预防和降低森林次生灾害的的发生，保障环境安全，实现十三陵林场森林资源的可持续发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 打除防火隔离带(林下可燃物清理) | 3133.475亩 |  | 3133.475亩 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 防火隔离带(林下可燃物清理) | 通过验收 |  | 通过验收 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 打除防火隔离带(林下可燃物清理) | ≤10月 |  | 2023年9-10月完成 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 打除防火隔离带(林下可燃物清理)400元/亩·年；共3133.475亩 | 125.339万元 |  | 125.339万元 | 15 | 15
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少森林火灾损失 | 良 |  | 良，通过项目的实施，有效阻隔林缘、村庄、长城、铁路林缘边界，降低林区次生灾害的发生 | 10 | 9 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
|  | 生态效益指标 | 对防范和应对突发森林火情起到重要作用，促进项目区内森林的可持续发展 | 良 |  | 良，通过清理枯枝落叶，减低林下可燃物载量，降低发生概率，保护森林资源 | 10 | 9 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
|  | 社会效益指标 | 保护森林资源安全，预防森林火灾 | 良 |  | 良，有效阻隔林缘边界，持续减低了林下可燃物载量，预防和降低森林火情的发生 | 10 | 9 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。