## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 国有林场森林资源综合评估
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化规划和资源监测中心（北京市林业碳汇与国际合作事务中心）
项目负责人 |  |  | 李勇 |  |  | 联系电话 | 84236347
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 316.8 | 316.8 | 316.2 | 10 | 99.81% | 9.9811
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 316.8 | 316.8 | 316.2 | 10 | 99.81% | 9.9811
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 深入贯彻习近平生态文明思想和党的十九大、十九届历次全会精神以及习近平总书记关于国有林场的重要指示批示精神，全面落实党中央、国务院和市委、市政府关于推进新时代林业高质量发展的决策部署，立足新发展阶段，服务新发展格局，按照高质量发展要求，全面开展北京市国有林场森林资源综合评估工作，全方位调研分析、分别形成森林资源评价、生态系统服务功能评价和国有林场发展策略专项报告，切实推动北京国有林场高质量长远健康快速发展。 |  |  |  |  | 1.对北京市34个国有林场的林地及林木状况进行了补充调查，了解了森林资源的总量、质量和变化情况； 2.以北京市国有林场为研究对象区域，量化了森林生态系统服务功能实物量和价值量，分析了全市国有林场森林生态系统各项功能之间的差异、特征和存在的问题； 3.针对北京市国有林场森林资源动态变化、生态系统服务功能特征和存在问题，从经营抚育、功能提升、生态产品价值实现、重点发展领域和支撑保障等方面提出了北京市国有林场发展策略。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 典型监测样点调查 | 88个 |  | 完成土壤调查样地88个 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 外业补充调查 | 800个 |  | 完成二类小班补充调查800个 | 2.5 | 2.5
|  | 数量指标 | 生态系统服务功能评价报告 | 1套 |  | 编制生态系统服务功能评价报告1套 | 2.5 | 2.5
|  | 数量指标 | 典型监测样线调查 | 265条 |  | 完成典型监测样线调查265条 | 1.5 | 1.5
|  | 数量指标 | 生物多样性调查样线 | 882条 |  | 完成生物多样性样线调查882条 | 1.5 | 1.5
|  | 数量指标 | 生物多样性调查样地 | 294个 |  | 完成生物多样性实测固定样地260个 | 1 | 0.9 | 由于北京市特大暴雨，北京市京西林场、大安山林场、门头沟、北林大实验林场等地，道路冲毁严重，山区存在滑坡塌陷情况，部分区域不具备样地调查条件，故本次共调查260个样地
|  | 数量指标 | 国有林场发展策略报告 | 1套 |  | 完成国有林场发展策略报告1套 | 2.5 | 2.5
|  | 数量指标 | 国有林场森林资源评价报告 | 1套 |  | 完成国有林场森林资源评价报告1套 | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 编制报告通过领导审核和专家评审率 | 100% |  | 阶段性成果和最终成果，均通过领导审核和专家评审 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 成果实际应用 | 优 |  | 建立了市国有林场森林资源监测体系，提高了资源面积、生物多样性信息和森林生态系统服务功能评估的准确性 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2023年1月1日至2023年12月31日完成 | ≤12月 |  | 12月底前完成 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 前期准备制定方案（2023年3月） | ≤3月 |  | 3月底前完成 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 组织调研（2023年4月-6月） | ≤6月 |  | 6月底前完成 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 形成评价报告（2023年7月-11月） | ≤11月 |  | 11月底前完成 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 成果验收时间（2023年12月） | ≤12月 |  | 2023年12月13日，通过专家验收 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制在预算批复金额内 | ≤316.8万元 |  | 成本有效控制，实际支出316.2万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 生态系统服务功能评价 | ≤138.725万元 |  | 成本有效控制，实际支出低于138.725万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 国有林场发展策略 | ≤67.85万元 |  | 成本有效控制，实际支出低于67.85万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 国有林场森林资源评价 | ≤110.225万元 |  | 成本有效控制，实际支出低于110.225万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 生态效益指标 | 进一步深化国有林场改革，激发国有林场发展活力，探索新发展理念下国有林场建设发展模式，更好地保护、培育和利用国有森林资源，发挥国有林场在全市生态建设中的示范引领作用 | 优 |  | 充分体现了国有林场在北京生态安全屏障建设、和谐宜居之都建设中的重要作用，激发了国有林场的发展活力，为国有林场在探索生态产品价值实现路径、提供多样生态产品、发展特色产业方面提供了重要支撑。 | 15 | 14 | 国有林场评价指标本地化工作有待进一步加强
|  | 可持续影响指标 | 实现首都国有林场高质量长远健康快速发展，为建设国际一流和谐宜居之都夯实生态根基 | 优 |  | 指出了现阶段北京市国有林场存在的主要问题，并根据存在问题、发展定位和基础建设等要求，从抚育经营的质量提升、全周期经营、多功能经营、生物多样性保护、森林碳汇、森林生态产品价值实现、森林管护科技化和智慧化管理等方面提出了北京市国有林场的发展策略，有助于国有林场长远健康发展 | 15 | 14 | 国有林场范围内监测样地与全市监测样地的尚未有效整合
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门及公众满意度 | ≥90% |  | 目前，数据相关部门应用中，满意度95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.8811
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。