## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 城市绿地养护精细化管理与等级复核评定项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市绿地养护管理事务中心
项目负责人 |  |  | 张华伟 |  |  | 联系电话 | 13701397331
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 185.71 | 185.71 | 184.258 | 10 | 99.22% | 9.9218
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 185.71 | 185.71 | 184.258 | - | 99.22% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：为进一步落实《北京市绿化条例》,满足城市绿地精细化养护工作的需求，开展《城市绿地养护精细化管理与等级复核评定项目》，实施居住小区附属绿地养护管理工作调研、低养护成本城市绿地地被体系研究、城市绿地养护精细化管理平台应用、城市绿地等级复核与评定、绿地养护成本分析工作，达到不断提升城市绿地养护科学化、规范化、精细化管理水平，提高群众满足感与幸福感，加快建设国际一流和谐宜居之都。 |  |  |  |  | 完成了居住小区附属绿地养护管理工作调研、低养护成本城市绿地地被体系研究、城市绿地养护精细化管理平台应用、城市绿地等级复核与评定、绿地养护成本分析五项内容，执行数为184.258万元，提升了提升城市绿地养护科学化、规范化、精细化管理水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 低养护成本城市绿地地被体系 | 1个 |  | 1个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 绿地养护成本分析报告 | 1个 |  | 1个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 城市绿地等级复核与评定 | 1次 |  | 1次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 城市绿地养护精细化管理平台应用 | 1个 |  | 1个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 居住小区附属绿地养护管理工作规范 | 1个 |  | 1个 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 绿地养护成本分析报告 | 优 |  | 优 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 居住小区附属绿地养护管理工作规范 | 优 |  | 优 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 城市绿地等级复核与评定 | 优 |  | 优 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 低养护成本城市绿地地被体系 | 优 |  | 优 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 城市绿地养护精细化管理平台应用 | 优 |  | 优 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 形成居住小区附属绿地养护管理规范1-12月 | ≤12月 |  | 2023-08-01 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 形成低养护成本地被体系1-12月 | ≤12月 |  | 2023-09-01 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 绿地等级复核与评定工作1-12月 | ≤12月 |  | 2023-10-01 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 精细化管理平台构建、应用1-12月 | ≤12月 |  | 2023-11-01 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 绿地养护成本分析1-12月 | ≤12月 |  | 2023-11-01 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 低养护成本城市绿地地被体系研究支出成本 | ≤20万元 |  | 19.85万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 居住小区附属绿地养护管理工作调研支出成本 | ≤20万元 |  | 20万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 绿地养护成本分析工作支出成本 | ≤50万元 |  | 36.95万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 城市绿地养护精细化管理平台应用支出成本 | ≤78万元 |  | 77.68万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 城市绿地等级复核与评定支出成本 | ≤30万元 |  | 29.778万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，达到不断提升城市绿地养护科学化、规范化、精细化管理水平，提高群众满足感与幸福感，加快建设国际一流和谐宜居之都 | 高 |  | 高，达成年度目标 | 15 | 14 | 指标不够量化，可衡性不足
|  | 可持续影响指标 | 通过项目实施，为低成本养护型地被体系，居住小区附属绿地养护管理提供技术支持 | 高 |  | 高，达成年度目标 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对项目实施的满意度 | ≥95% |  | 96% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.9218
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。