## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市园林绿化资源成果数据标准化建设与基础数据库搭建
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化规划和资源监测中心（北京市林业碳汇与国际合作事务中心）
项目负责人 |  |  | 张一鸣 |  |  | 联系电话 | 84236345
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 339.203 | 339.203 | 338 | 10 | 99.65% | 9.9645
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 339.203 | 339.203 | 338 | 10 | 99.65% | 9.9645
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 基于国土三调统一底板，按照统一的标准和规范，进行林业资源数据（森林资源、绿地、湿地以及各类业务数据等）的收集、处理和建库，形成统一的园林绿化资源监测数据库，为第十次园林绿化资源专业调查提供数据基础，为科学开展森林、草原、湿地生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略、实现林业草原国家公园“三位一体”高质量融合发展等提供决策支撑。 |  |  |  |  | 实际完成：1、遥感影像数据处理；2、矢量数据标准化建库；3、接入国家森林资源智慧管理平台基础数据服务；4、基础数据库搭建；5、成果汇总
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成北京市2期湿地调查数据入库 | 1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 完成森林资源前期基础数据库建设 | 1个 |  | 1个 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 完成绿地资源前期基础数据库建设 | 1个 |  | 1个 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 完成北京市6期一类清查数据入库 | 1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 完成北京市3期沙化/荒漠化调查数据入库 | 1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 接入国家森林资源智慧管理平台前置服务 | 1套 |  | 1套 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 完成北京市3期绿地调查数据入库 | 1个 |  | 1个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 完成北京市4期二类调查数据入库 | 1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 完成北京市16411平方公里2m和亚米级遥感影像处理 | 1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 完成北京市1期草地调查数据入库 | 1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 完成北京市1期园地调查数据入库 | 1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 北京市3期沙化/荒漠化调查数据通过质量检查 | 优 |  | 优 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 北京市1期草地调查数据通过质量检查 | 优 |  | 优 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 北京市4期二类调查数据通过质量检查 | 优 |  | 优 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 接入国家森林资源智慧管理平台前置服务多期影像和小班 | 优 |  | 优 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 北京市16411平方公里2m和亚米级遥感影像处理通过质量 | 优 |  | 优 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 森林资源前期基础数据库通过质量检查 | 优 |  | 优 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 北京市1期园地调查数据通过质量检查 | 优 |  | 优 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 北京市6期一类清查数据入库质量检查 | 优 |  | 优 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 北京市2期湿地调查数据通过质量检查 | 优 |  | 优 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 北京市3期绿地调查数据通过质量检查 | 优 |  | 优 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 绿地资源前期基础数据库通过质量检查 | 优 |  | 优 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2023年11月完成数据处理工作，并形成数据库 | ≤11月 |  | 2024-11-30 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 北京市园林绿化资源数据基础数据库搭建 | ≤232.7万元 |  | 231.8万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 北京市园林绿化资源成果标准化建设 | ≤106.503万元 |  | 106.2万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过数据标准化处理，形成统一格式、规范的园林绿化资源数据，为第十次园林绿化资源专业调查提供数据基础，为园林资源监测平台建设，资源管理体系建设提供数据保障，服务于林业生态建设。 | 优 |  | 优 | 6 | 4 | 数据对于服务林业生态建设还不是那么到位，还有提升空间，故此扣分
|  | 生态效益指标 | 整合、规范园林资源数据，促进园林绿化资源建设 | 优 |  | 优 | 8 | 6 | 虽然已经聘请专家开展培训讲座，但是授课内容的知识面可以再丰富点，故此扣分
|  | 社会效益指标 | 实时公开指标数据，使社会了解园林绿化情况 | 优 |  | 优 | 6 | 4 | 在宣传方面做的还是不到位，故此扣分
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标5年,为第十次园林绿化资源专业调查提供数据基础，直至2029年第十一次调查前 | 5年 |  | 5年 | 6 | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应用于园林绿化系统内部各个相关部门，各部门满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93.9645
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。