## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 23.7暴雨灾后恢复及隐患治理项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化局森林防火事务中心（北京市航空护林站）
项目负责人 |  |  | 乔子林 |  |  | 联系电话 | 13716318700
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 83.5 | 81.1573 | 10 | 97.19% | 9.7194
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 83.5 | 81.1573 | - | 97.19% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据市发改委、市财政局、市园林绿化局联合下发的《北京市森林防火三年行动计划（2018-2020年）》，由我中心承担建设北京市森林防火视频监控及通信系统基础设施建设项目和2021年北京市森林防火视频监控设备购置项目受“23.7”特大洪涝灾害影响，造成光缆设施及视频监控设备受损。其中，光缆设施共计11条光缆受损，主要分布在门头沟区（7条）、房山区（4条）；视频监控设备因为十三陵水库泄洪被淹造成视频监控及供电设备损坏；基础设施受损为延庆区张山营镇应梦寺基站围栏被山上落石砸毁。为保障森林防火预警监测工作正常运行，受损设备设施需尽快修复。 |  |  |  |  | 依据市发改委、市财政局、市园林绿化局联合下发的《北京市森林防火三年行动计划（2018-2020年）》，由我中心承担建设北京市森林防火视频监控及通信系统基础设施建设项目和2021年北京市森林防火视频监控设备购置项目受“23.7”特大洪涝灾害影响，造成光缆设施及视频监控设备受损。其中，光缆设施共计11条光缆受损，主要分布在门头沟区（7条）、房山区（4条）；视频监控设备因为十三陵水库泄洪被淹造成视频监控及供电设备损坏；基础设施受损为延庆区张山营镇应梦寺基站围栏被山上落石砸毁。为保障森林防火预警监测工作正常运行，受损设备设施需尽快修复，共计资金82.993万元，其中光缆租赁费55万元，视频监控及供电设备修复重建费用24.414万元，铁塔及附属设施围栏受损重建费用3.579万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 视频监控设备 | 1套 |  | 1套 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 供电设备 | 1套 |  | 1套 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 产品合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完工时效 | ≤3月 |  | 3月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 灾后修复重建资金 | ≤83.5万元 |  | 81.157334万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保视频监控设备尽恢复正常投入使用 | 优 |  | 优 | 15 | 13 | 指标不够量化，可衡性不足
|  | 可持续影响指标 | 保障森林防火预警监测工作正常运行 | 优 |  | 优 | 15 | 13 | 稳定需持续优化
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥95% |  | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.7194
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。