## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 信息应用系统运维
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化大数据中心
项目负责人 |  |  | 赵艳香 |  |  | 联系电话 | 010-55535456
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 2191.68 | 2191.68 | 2191.68 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 2191.68 | 2191.68 | 2191.68 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标： 北京市园林绿化局现已建设了首都园林绿化政务网、内网门户等一批重要的信息系统，以首都园林绿化政务网、内网门户为园林绿化局内外网两大门户，实现了局内政务信息统一采集、统一管理和统一发布的功能，支撑了全局的信息化应用。运维工作包括我局新、旧办公区日常的信息系统、网站、信息管理、采集、共享等。维护内容： 1、园林绿化信息应用系统配置管理，版本管理等维护；2、系统备份与恢复，出现紧急情况下，将最新备份程序或数据库进行应急恢复；3、系统参数配置管理，记录各相关系统及设备安装部署及变更时参数信息；4、定期检查系统应用程序，保障系统应用安全。 |  |  |  |  | 实现了局新、旧办公区的网络和信息系统的平稳运行，完成运维服务。维护内容包括： 1、园林绿化业务信息系统日常运行维护和更新升级，进行系统配置与版本管理等；2、信息系统数据备份与恢复；3、网络与信息系统安全监测、防护与漏洞修复等，维护系统各项参数；4、系统数据整合管理，保障系统与数据安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 驻场维护 | 12月 |  | 12月 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 维护数据类型 | 15类 |  | 15类 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 维护网络信息点 | ≥500个 |  | 650个 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 维护硬件设施 | 730台 |  | 730台 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 运维系统 | ≥13个 |  | 13个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 总结报告 | 1个 |  | 1个 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 系统平稳运行 | ≥360天 |  | 365天 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 网络平稳运行 | ≥360天 |  | 365天 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 数据完整率 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 提交月报 | ≤15日 |  | 15日 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 故障响应时间 | ≤30分钟 |  | 30分钟 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 提交总结报告 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 故障诊断与处理时间 | ≤2小时 |  | 2小时 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护系统满足各部门长期使用需求 | 好 |  | 满足各部门使用需求 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 加强园林绿化业务数据处理与维护，提升园林绿化数据治理能力 | 好 |  | 总体满足要求，优化了园林绿化六大类数据的汇聚、处理、分析和分类分级管理 | 10 | 9 | 非量化指标，可衡量性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
|  | 社会效益指标 | 保障单位内部网上工作能够正常开展 | 好 |  | 满足要求，满足职工的网上办公需求，网络平稳运行 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 延长设备使用寿命与运行效率，降低设备维修成本，并为可持续发展提供必要服务 | 好 |  | 满足要求，信息化设备维护工作正常进行 | 10 | 9 | 非量化指标，可衡量性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用者/系统使用人员满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。