## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 园林绿化专项规划体检及能力提升
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化规划和资源监测中心（北京市林业碳汇与国际合作事务中心）
项目负责人 |  |  | 李瑞生 |  |  | 联系电话 | 84236352
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 249.096 | 249.096 | 248.5 | 10 | 99.76% | 9.9761
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 249.096 | 249.096 | 248.5 | 10 | 99.76% | 9.9761
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在2023年度，完成园林绿化专项规划体检外业体检，完成园林绿化专项规划体检及能力提升研究报告，并通过专家评审，总成本控制在265万元内。 |  |  |  |  | 2023年1月-12月，完成项目资料收集等前期准备工作、外业调查、园林绿化专项规划体检及能力提升研究成果报告撰写等左右工作，项目成果通过了专家评审，项目成本费用248.5万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 园林绿化专项规划体检及能力提升报告 | 1个 |  | 完成了园林绿化专项规划体检及能力提升报告1套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 园林绿化专项规划体检报告 | 通过专家评审 |  | 园林绿化专项规划体检及能力提升成果报告于2023年11月30日通过了专家评审 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 前期准备阶段（2023.01.01至2023.02.28） | ≤2月 |  | 2023年1月1日至2023年2月28日完成了项目前期准备工作 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 外业调查工作（2023.03.01至2023.09.01） | ≤9月 |  | 2023年3月1日至2023年9月1日完成了外业调查工作 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 成果编制（2023.05.16至2023.10.30） | ≤10月 |  | 2023年5月16日至2023年10月30日完成了成果编制工作 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 专家会议及咨询（2023.10.00-2023至12.10） | ≤12月 |  | 2023年11月30日完成了专家评审 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 成果汇报展示（2023.12.10至2023.12.30） | ≤12月 |  | 2023年12月完善了项目成果以及成果展示 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文献检索费与资料及打印费 | ≤1.84万元 |  | 1.46万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 设备租赁费 | ≤15万元 |  | 15万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 差旅费（北京市内） | ≤14.256万元 |  | 14.04万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 专家咨询费 | ≤2万元 |  | 2万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 劳务费 | ≤216万元 |  | 216万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 生态效益指标 | 引导城市功能布局优化和人居环境提升 | 好 |  | 好，项目成果将引导城市功能布局优化和人居环境提升 | 6 | 6
|  | 社会效益指标 | 规划实施存在的难点和问题、推动规划实施的对策建议，为公园的改造更新、设施升级、资金计划提供依据 | 好 |  | 好，项目实施将推动规划实施的对策建议，为公园的改造更新、设施升级、资金计划提供依据 | 8 | 7 | 项目带来的社会效益是长期效益，短短几个月的效益不够明显
|  | 可持续影响指标 | 对生态服务效益和生态资源管理水平定期进行分析和评价 | 好 |  | 好，项目实施要求对生态服务效益和生态资源管理水平定期进行分析和评价。 | 6 | 5 | 项目带来的可持续影响是长期的，短短几个月的影响不够明显
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园林绿化主管部门满意度 | 100% |  | 规划发展处等处室对项目满意度100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9761
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。