## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市智慧园林顶层设计编制
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化大数据中心
项目负责人 |  |  | 赵艳香 |  |  | 联系电话 | 55535456
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 82.5 | 82.5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 82.5 | 82.5 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展关键技术分析，明确智慧园林顶层设计中的发展目标、需求分析、总体框架、业务、数据、应用系统、基础设施技术架构以及标准、网络安全和产业体系、方案设计中涉及的关键技术，针对关键技术开展验证服务。 |  |  |  |  | 制定了关键技术验证服务实施方案，分析了智慧园林顶层设计中的发展目标、需求分析、总体框架、业务、数据、应用系统、基础设施技术架构以及标准、网络安全和产业体系、方案设计中涉及的关键技术，针对各项关键技术进行了验证并形成了验证报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 关键技术总体框架设计 | 1个 |  | 1个 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 关键技术框架分项设计 | ≥4个 |  | 12个 | 10 | 9 | 最初制定本指标是按照业务、数据、应用系统、基础设施技术等分项计划的，实施过程中在此基础上又进行了细分，因此分项设计数量变多，但仍符合项目要求
|  | 数量指标 | 关键技术清单 | 1份 |  | 1份 | 12 | 12
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成顶层设计关键技术验证 | ≤5个月 |  | 4个月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 顶层设计关键技术验证 | ≤82.5万元 |  | 82.5万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保顶层设计关键技术呼应园林绿化专项规划，推动园林绿化智慧化发展 | 推动园林绿化智慧化发展 |  | 顶层设计关键技术能够呼应园林绿化专项规划，推动园林绿化智慧化发展 | 10 | 8 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
|  | 可持续影响指标 | 确保顶层设计关键技术为北京市园林绿化中长期智慧化可持续发展提供行动指南 | 为可持续发展提供行动指标 |  | 顶层设计关键技术可以为北京市园林绿化中长期智慧化可持续发展提供行动指南 | 10 | 8 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  | 96% | 8 | 8
总分 | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。