## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 森林体验中心运维项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市八达岭林场管理处
项目负责人 |  |  | 王泽 |  |  | 联系电话 | 69135415
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 157.7554 | 157.7554 | 157.45 | 10 | 99.81% | 9.9806
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 157.7554 | 157.7554 | 157.45 | - | 99.81% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 配备必要的工作人员，包括保洁员、售票员、解说员等，加强设备维护和宣教管理，保证2023年管理处的森林体验馆能够正常运营，自然教育、森林体验和森林疗养活动正常开展，从而普及森林文化知识，提高公众环境保护意识；通过开展森林文化宣传，制作不同季节、不同活动等的视频，拍摄物候变化，大力弘扬生态文明，让游客更加了解林业发展的绿色福祉。 |  |  |  |  | 2023年聘用解说员5人，场馆保洁员3人，售票员3人，门卫及驾驶员共3人；全年开展自然教育、森林体验及森林疗养活动27次，通过森林体验馆公共号发布及宣传活动20次;拍摄视频732条、照片652张；更新标牌24块；完成第十七届红叶文化宣传，举办3场森林音乐会，在北京青年报、北京市人民政府网站人文北京板块、中国花卉报、中新网、北京时间、首都经济报道、首都建设报等媒体进行宣传；完成17项公共设施日常维护。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办自然教育和森林疗养活动次数 | ≥15次 |  | 全年组织活动27次，受众人数2823人次 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 森林体验中心正常运行面积 | 3000平米 |  | 本年度3000平米室内体验馆和500公顷户外体验径正常运行 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 森林体验活动的宣传次数 | ≥8次 |  | 第十七届长城红叶文化节期间。举办了3场森林音乐会；在北京青年报、北京市人民政府网站人文北京板块、中国花卉报、中新网、北京时间、首都经济报道、首都建设报等媒体进行10次宣传；在“八达岭森林体验馆”微信公众号发布文章22篇 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 聘用工作人员数量 | 14人 |  | 解说员5人，场馆保洁员3人，售票员3人，门卫及驾驶员共3人共计14人 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 工资支付按月足额及时发放 | 正常 |  | 按月足额及时发放14名工作人员工资 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 森林体验馆正常开放率 | ≥99% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 开展森林旅游6-11月 | ≤11月 |  | 6月-11月，共6个月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 开展森林体验活动5-10月 | ≤10月 |  | 5月-10月，共6个月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣教管理 | ≤79.88万元 |  | 79.58万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 室内场馆卫生保洁 | ≤34.18万元 |  | 34.18万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 资源管理 | ≤36.6954万元 |  | 36.69万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 设施维护 | ≤7万元 |  | 7万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 森林体验中心的活动质量得到提高，从而有利于提高公众的环保意识 | 效果良好 |  | 通过举办森林疗愈、森林科普教育、自然体验等活动，森林体验中心的活动质量得到提高，从而有利于提高公众的环保意识 | 15 | 12 | 活动参与人员较少，宣传渠道单一，今后加大活动宣传力度，开展多方合作，通过多渠道发布活动信息
|  | 可持续影响指标 | 八达岭森林体验中心知名度和整体形象得到提高，有利于体验中心的发展 | 效果良好 |  | 首都生态文明和森林公园体验馆公众号公开招募并总结宣传活动，红叶文化节期间持续电视和报纸媒体宣传，有效提高了知名度 | 15 | 13 | 定性指标，效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥95% |  | 97% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.9806
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。