## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 西山林场防火基础设施水毁修复项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市西山试验林场管理处
项目负责人 |  |  | 许鹏 |  |  | 联系电话 | 62598486
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 1718.53 | 343.8 | 343.8 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1718.53 | 343.8 | 343.8 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 修复因水毁受损的防火基础设施，发挥防火基础设施森林防火功能，保障森林生态资源安全。 |  |  |  |  | 修复因水毁受损的22km的防火公路、挡土墙等防火基础设施，发挥防火基础设施森林防火功能，保障防火道路畅通，保障了森林生态资源安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 修复恢复水毁防火公路 | 22km |  | 22km | 10 | 10
|  | 数量指标 | 完成挡墙砌筑 | 12142.23立方米 |  | 12142.23立方米 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 山体塌方清理 | 13200立方米 |  | 13200立方米 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 受损防火基础设施原状恢复 | 与原状标准一致 |  | 与原状标准一致 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成防火基础设施修复工作 | ≤12月 |  | 2024-04-01 | 10 | 8 | 23年12月大雪极寒降温，导致项目停工，4月复工，4月22日完工
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用 | ≤1613.13万元 |  | 309.62万元 | 10 | 10
|  | 经济成本指标 | 工程建设其他费 | ≤105.4万元 |  | 34.18万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 修复受损防火基础设施，使其发挥正常防火功能 | 优 |  | 优，修复防火基础设施，保障防火期期间森林防火工作开展 | 10 | 8 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
|  | 生态效益指标 | 修复受损防火基础设施，发挥防火功能，保护生态资源安全 | 优 |  | 优，修复防火基础设施，保障防火期期间森林防火工作开展。保护森林生态资源的安全，发挥生态效益 | 10 | 8 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
总分 | [6 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。