## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 23.7暴雨灾后恢复及隐患治理项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市大安山林场管理处
项目负责人 |  |  | 田野 |  |  | 联系电话 | 13581615965
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 361.98 | 361.98 | 361.98 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 361.98 | 361.98 | 361.98 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 23.7特大暴雨灾害对北京市大安山林场管理处两处林区造成了严重的冲击。结合破坏情况及林区正常生产生活需求，需及时进行恢复重建：1、完成两个林区生产生活的安全隐患处置，包含挡土墙加固、地面恢复、墙面及防水维修等内容；2、两个林区原有防火基础设施（主要为道路）损毁恢复工作，为确保林场正常生产生活秩序，促进林场长远高质量、可持续发展，保障首都西部生态安全。 |  |  |  |  | 23.7暴雨灾后恢复及隐患治理项目已完成：1、两个林区生产生活的安全隐患处置，包含挡土墙加固、地面恢复、墙面及防水维修等内容；2、两个林区原有防火基础设施（主要为道路）损毁恢复工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 防火公路清淤 | 82390平米 |  | 82390平米 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 挡墙围墙加固加高 | 771.04立方米 |  | 771.04立方米 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 地面修复 | 902.62平米 |  | 902.62平米 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 防水、墙面 | 356.63平米 |  | 356.63平米 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 工程合格率 | ≥100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 人员伤亡 | 0人 |  | 0人 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 9月前期基础工作 | ≤1月 |  | 1月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 10-11月现场施工工作 | ≤2月 |  | 2月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 12月项目验收 | ≤1月 |  | 1月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤362万元 |  | 361.98万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障林区道路通畅，人员安全，提升林区综合服务功能。 | 优 |  | 优，对损毁防火公路进行清保障林区道路通畅，恢复林场正常生产生活秩序，快速恢复应急抢险能力，保障首都生态安全 | 8 | 8
|  | 社会效益指标 | 各项保护、监测设施到位，保护林区生态环境。 | 优 |  | 优，对管护站点等进行清淤、消隐，恢复林场正常生产生活秩序，快速恢复应急抢险能力，保障首都生态安全 | 8 | 8
|  | 经济效益指标 | 快速恢复应急抢险能力，降低火灾发生率，避免不必要的损失。 | 优 |  | 优，对损毁防火公路、管护站点等进行清淤、消隐，保障林区道路通畅，恢复林场正常生产生活秩序，快速恢复应急抢险能力 | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 林区基础设施完善，为林场后续发展奠定基础。 | 好 |  | 好，项目实施后保障防火道路通畅，有利于林场人员、物资能顺利送达林区，快速恢复应急抢险能力，为林场后续发展奠定基础 | 6 | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区管护人员及游客 | ≥95% |  | 通过开展周边居民满意度调查试卷问答，周边居民满意度达到95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。