## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 国有林场森林综合管护经费
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市京西林场管理处
项目负责人 |  |  | 祝顺万 |  |  | 联系电话 | 13683099667
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 2479.1291 | 2478.1287 | 2478.1287 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 2479.1291 | 2478.1287 | 2478.1287 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过森林管护项目1200.00亩乔木林抚育、19194.5亩新造林管护、护林防火巡护、防火隔离带打割与维护、林下可燃物清理、防火小道维护、防火宣传、有害生物监测与防治的实施，改善林分结构，提高森林质量，提高森林生态服务功能，预防和降低森林次生灾害的的发生，保障环境安全，实现京西林场管理处森林资源的可持续发展。 |  |  |  |  | 森林抚育：森林抚育总面积20394.5亩，其中乔木林抚育1200亩，新造林幼林管护面积19194.50亩。乔木林抚育中间伐417.38亩（生长伐349.81亩，低效林改造采伐67.57亩），修枝23.97亩，补植208.32亩，补播22.74亩，人工促进天然更新421.82亩，抚育剩余物处理441.35亩，作业道1529.08米。 森林防火：森林防火管护面积140631.60亩，包括组建森林管护员队伍、防火隔离带维护1768.98亩、林下可燃物清理及处理808.70亩、护林防火宣传、机具设备维护与购置、防火小道维护111057.10米、防火路维护17262平方米、无人机协助护林50架次。 林业有害生物防治：林业有害生物普查140631.60亩，有害生物防治器设备采购、维护。 其他：主要包括小班简介标牌、森林经营样地监测以及森林培育与保护成果展示等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 管护面积 | 140631.6亩 |  | 140631.6亩 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 林木抚育 | 20394.5亩 |  | 20394.5亩 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 护林防火、有害生物防治 | 140631.6亩 |  | 140631.6亩 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 病虫害综合防治发生率 | ≤5% |  | 4% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 林木抚育合格率 | ≥90% |  | 森林抚育合格率为95% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 森林火灾受害控制率 | ≤0.1% |  | 无森林火灾发生 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 森林防火（1月-12月） | 1年 |  | 1年 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 林木抚育（4月-11月） | 8月 |  | 4月-11月，共计8月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 病虫害综合防治（5月-11月） | 7月 |  | 5月-11月，共计7月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 其他 | 123.008875万元 |  | 123.008875万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 森林抚育 | 77.4938万元 |  | 77.4938万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 森林防火 | 1242.802584万元 |  | 1242.802584万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 有害生物防治 | 56.6116万元 |  | 56.6116万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 新造林幼林管护 | 978.21182万元 |  | 978.21182万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目区林木生长、林分结构，水涵养功能、风景、游憩和碳汇功能等持续得到改善和提升 | 优 |  | 优，达到年度指标 | 10 | 9 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
|  | 社会效益指标 | 促进当地就业，森林防火意识得到提升，林木资产、森林资源安全得到有效保护，减少林木被盗现象 | 有效保护森林安全 |  | 高，达到年度指标 | 10 | 9 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
|  | 可持续影响指标 | 林区景观质量和生态环境、北京周边空气质量得到提升 | 良好 |  | 高，达到年度指标 | 10 | 9 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。