## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 植物种质资源保护行业管理基础工作项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化资源保护中心（北京市园林绿化局审批服务中心）
项目负责人 |  |  | 刘曦 |  |  | 联系电话 | 13601295180
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.林草植物新品种和转基因植物调查；2.北京市重点保护野生植物名录新增物种调查；3.栎类母树林营建。通过以上工作，进一步完善北京市重点保护野生植物资源档案，逐步建成北京市野生植物保护体系，构建林草种质资源和转基因林木资源库，探索植物新品种在园林景观、城市绿化等方面应用发展的新模式、新特点，以及转基因技术在林木生长、古树名木修复中的应用，完成栎类母树林营建提升全市生物多样性保护的科学性和有效性。 |  |  |  |  | 1.林草植物新品种和转基因植物调查方面：实际完成607个新品种调查，涉及转基因5例。初步构建林草种质资源和转基因林木资源库，在调查过程中与基地及应用场景单位建立良好的沟通，探索植物新品种在园林景观、城市绿化等方面应用发展的新模式、新特点，以及转基因技术在林木生长、古树名木修复中的应用，调查的同时做到了普法与政策普及相结合，显著提升了项目社会效应。 2.在摸清北京重点保护野生植物名录增补物种资源分布情况方面:一是完成了槭叶铁线莲春季调查，重点调查了房山大安山地区，设置调查监测样线3条，完成了无人机崖壁拍摄调查。二是完成了辽吉侧金盏花、款冬、箭报春、睡菜、菰、黄连木等6种新增重点保护植物的野外调查，初步摸清了物种的种群规模和生境状况；完成调查样线30条，总长度100余公里；完成重点保护植物监测样方60余块。辽吉侧金盏花：延庆珍珠泉乡；款冬：延庆张山营镇；箭报春：延庆玉渡山；睡菜、菰：延庆蔡家河；黄连木：西山林场）三是制定了金莲花、大头风毛菊、北京花楸、多被银莲花、玄参、铁木、葛枣猕猴桃、紫花杯冠藤等8种新增重点保护物种的调查计划。四是制定了房山大安山槭叶铁线莲保护小区本底调查方案。 3.栎类母树林营建方面：重点去平谷、昌平、密云、海淀等林场进行踏查，将四座楼、丫髻山、老象山、白龙潭、云蒙山、西山、十三陵等林场作为具有潜在营建母树林的典型栎树林分区。全年在平谷区、昌平区、海淀区分别布设177个候选母树林样地,调查3104棵树木,确定优树近百棵,为全市栎树母树林营建奠定坚实基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 资源基地调查 | 10个 |  | 10个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 实施单位调查 | 14个 |  | 14个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 植物新品种调查 | 500种 |  | 607种 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 重点植物种群调查 | 10种 |  | 10种 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 样地布设与调查 | 150块 |  | 177块 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 资源基地/实施单位调查 | 基本摸清实施单位（基地）科研力量、产学研合作、产业链分布等情况 |  | 达到预期目标，详细统计截止2023年北京市实施单位（基地）数量、比例及品种内容、科研院所和高等院校获得授权的数量最多，分别占46.3%和39.2%。个人、企业和植物园等授权量所占比重较小，共占14.3%。人均为科研院所和高等院校。获授权量前三单位分别为北京林业大学、中国林科院林业研究所和中国农科院蔬菜花卉研究所，分别获得授权153件、59件和54件。在《林草植物新品种和转基因植物调查报告》第三章3.2中有系统数据及论述。且在3.6章节中重点详细介绍了5家典型基地的科研数据、专利情况、新品种类型、数据及代表产品等 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 重点保护野生植物名录增补物种调查研究 | 基本摸清10种北京重点保护野生植物名录增补物种资源分布情况 |  | 达到预期目标，通过对北京607件新品种全面调查，摸清北京重点保护野生植物名录增补物种资源品种分布、区域分布等情况，在《北京市重点保护野生植物目录新增物种调查报告》3.6、4.1章中详细论述。在历史数据和前期研究成果的基础上，通过样线、样点和样方记录了新增物种种群规模和分布位置，基本摸清10种北京重点保护野生植物名录增补物种资源分布情况 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12月 |  | 12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 植物新品种和林木转基因资源调查费用 | ≤14万元 |  | 14万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 资源基地/实施单位调查费用 | ≤6.6万元 |  | 6.6万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 栎类母树林建设 | ≤32.5万元 |  | 32.5万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 北京市重点保护野生植物名录增补物种调查研究成本 | ≤34.5万元 |  | 34.5万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 植物新品种和转基因林木应用与发展调查费用 | ≤17.6万元 |  | 17.6万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保护野生植物 | 野生植物种群保护力度进一步加强 |  | 优。在《北京市重点保护野生植物目录新增物种调查报告》第2.4、3.4及4.3部分及第5章，明确阐述了保护野生植物的要求及司法实施案例，在调查过程中也进一步加强与基地保护沟通与出传导，其中第5章是明确何种措施实施提高保护意识的具体措施，通过4大项12分项综合提升保护力度。完成调查样线60余条，总长度200余公里；完成重点保护植物调查样地160余块，获取照片和无人机影像数据40G。基本摸清10种北京重点保护野生植物名录增补物种资源分布情况，明确了分布范围和种群规模，为建立野生植物保护小区，实施精准保护提供科学的数据支撑，进而能够促进野生植物种群的高效保护 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 资源基地管理 | 加强基地绩效评估和认定 |  | 优。项目实施过程中，通过访谈、走访及设计并发放调查问卷，切实与基地充分交流，通过问卷发放与基地反馈数据，对基地研发现状、保护现状等有进一步确认，为科室建立对基地评价相关关键指标要素奠定坚实基础。详见《林草植物新品种和转基因植物调查报告》第4章4.2、4.4、4.5及4.6部分的问题提出与解决 | 5 | 4.8 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
|  | 社会效益指标 | 保护植物新品种权 | 鼓励培育和使用植物新品种 |  | 完成。通过项目实施，以科研机构及高校为主体的研发机构和个人，了解了管理部分对鼓励和培育新品种的当前举措及未来鼓励方向，详见《林草植物新品种和转基因植物调查报告》第4章，同时，《林草植物新品种和转基因植物调查报告》完成后，将着手进一步围绕鼓励新品种研发提出相关实际措施，该项目为如何鼓励和鼓励哪些注体奠定了研究基础。内容运用于《林草植物新品种和转基因植物调查报告》第4、5章中 | 5 | 4.7 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
|  | 社会效益指标 | 植物新品种应用 | 加强植物新品种在园林景观、城市绿化等方面应用发展和在促进文旅发展、乡村振兴等方面的作用 |  | 完成。通过项目实施摸清70%的林草类植物新品种主要应用在城市绿化、园艺观赏中比例，约20%的新品种应用在生态修复领域，剩下一部分则应用在食用、药用等领域，其中还有一些新品种如金叶榆等既可用于城市绿化，还可大量应用于山体景观生态绿化中，营造景观生态林和水土保持林。详见《林草植物新品种和转基因植物调查报告》第2章2.3部分及第5章5.3、5.4部分 | 5 | 4.8 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
|  | 可持续影响指标 | 贯彻《中华人民共和国种子法》、《北京市种子条例》 | 显著 |  | 显著。在《林草植物新品种和转基因植物调查报告》中系统梳理了截止目前国内相关法律法规，包括《中华人民共和国种子法》、《北京市种子条例》在内总结提炼，共总结14条相关法律法规，详见第一章1.3保护体系内容，使调查对象、实施基地及审阅对象均对相关法律法规有系统认知 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资源基地/实施单位单位满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.3
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。