## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 森林防火综合提升项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市大安山林场管理处
项目负责人 |  |  | 杨君利 |  |  | 联系电话 | 89356006
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 129.7889 | 129.426 | 10 | 99.72% | 9.972
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 129.7889 | 129.426 | - | 99.72% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市大安山林场管理处管辖总面积为3.38万亩，森林防火设施、设备基础薄弱。建立微型防火物资储备库，储备部分防火物资可以更好的加强扑火队员防火意识及火情反应能力，提高火灾预防、扑救保障能力，提升林场对突发事件应急处置能力，进而切实有效地预防森林火灾的发生。 建立微型防火物资储备库，购买森林防火设备、人员装备等物资共计129.79万元。 为持续贯彻落实大安山林场管理处“预防为主，积极消灭，防消结合”的工作方针，促进大安山林场森林防火工作的顺利进行，为巩固生态建设成果发挥积极的保障作用。 |  |  |  |  | 大安山林场管理处通过森林防火综合提升项目购买防火设备、人员作训装备及安全应急物品，提高了防火力量、安全保障以及防火队员的作训水平。该项目已于2024年4月15日完成验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 森林防火设备 | 202件 |  | 202件 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 人员装备 | 6400件 |  | 6400件 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 安全应急物品 | 425件 |  | 425件 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 设备合格率 | ≥95% |  | 98% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 建设周期 | 6个月 |  | 6个月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备建设成本 | 129.79万元 |  | 129.426万元 | 10 | 9
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固生态建设成果 | 高 |  | 高，森林火灾持续减少，达到了保护生态效果，提升了周边人员的防火意识 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 3年 | 符合标准 |  | 达到标准 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 装备使用人员满意度 | ≥95% |  | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.972
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。