## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 生态文化建设
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化宣传中心
项目负责人 |  |  | 才姝娟 |  |  | 联系电话 | 84236254
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 280.985 | 280.985 | 280.7974 | 10 | 99.93% | 9.9933
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 280.985 | 280.985 | 280.7974 | - | 99.93% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.举办以西山永定河文化带为代表的公众生态文化体验与交流；2.开展“绿色科技 多彩生活”园林绿化科学普及系列活动、科普文创产品开发及园林绿化科普基地能力提升工作；3.推进全系统第二轮修志、年鉴编辑工作。 |  |  |  |  | 举办了以西山永定河文化带为代表的公众生态文化线上线下体验活动；开展了“绿色科技 多彩生活”园林绿化科学普及系列活动，开展了科普文创产品开发及园林绿化科普基地能力提升工作；推进全系统第二轮修志、年鉴编辑工作，印刷《北京园林绿化年鉴》750本。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京园林绿化科学普及系列活动 | 1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 生态文化体验交流 | 5个 |  | 5个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 文创产品 | 3项 |  | 3项 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 《北京园林绿化年鉴》印刷 | 750本 |  | 750本 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 活动报名率 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 活动进度 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成项目验收 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 园林绿化科学普及工程 | ≤83.54万元 |  | 83.5万元 | 5 | 5 | 招投标产生的差额
|  | 经济成本指标 | 全系统第二轮修志、年鉴编辑和史志行业管理工作 | ≤24.735万元 |  | 24.63738万元 | 5 | 5 | 专家咨询费根据实际情况进行调整
|  | 经济成本指标 | 生态文化体验与交流 | ≤172.71万元 |  | 172.66万元 | 5 | 5 | 招投标产生的差额
| 效益指标 | 经济效益指标 | 研究推广西山永定河文化带的生态文化，引导公众树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，推进生态文明建设 | 有效促进 |  | 研究推广西山永定河文化带的生态文化，有效促进公众树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，推进生态文明建设 | 15 | 14.5 | 后续待进一步完善研究成果的转化
|  | 社会效益指标 | 研究、开展生态文化建设，转变首都园林绿化发展，推进首都园林绿化高质量发展 | 有效促进 |  | 研究、开展生态文化建设，转变首都园林绿化发展，有效促进首都园林绿化高质量发展 | 15 | 14.5 | 后续待进一步完善社会效益指标的成果促进
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动受众满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.9933
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 决算表
项目收入支出决算表
财决06表
编制单位：北京市园林绿化宣传中心 | [11 empty] | 2023年度 | [11 empty] | 金额单位：元
项目 | [9 empty] | 资金来源 | [5 empty] | 支出数 |  |  | 使用非财政拨款结余和专用结余 | 结余分配 | 年末结转和结余
支出功能分类科目代码 |  |  | 科目名称（二级项目名称） | 二级项目代码 | 二级项目类别 | 一级项目名称 | 一级项目代码 | 基建项目属性 | 是否横向标识 | 合计 | 年初结转和结余 |  | 财政拨款 |  | 其他资金 | 合计 | 财政拨款 | 其他资金 |  |  | 合计 | 其中：财政拨款结转和结余
[11 empty] | 小计 | 其中：财政拨款结转和结余 | 小计 | 其中：基本建设支出拨款 | [7 empty] | 小计 | 财政拨款结转 | 财政拨款结余
类 | 款 | 项 | 栏次 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  |  | 合计 | — | — | — | — | — | — | 12,657,708.00 |  |  | 12,657,686.00 |  | 22.00 | 12,185,148.70 | 12,185,148.70 |  | - | - | 472,559.30 | 472,537.30 |  | 472,537.30
2050803 |  |  | 培训类项目 | 11000022T000000391739 | 特定目标类 | — | — | 非基建项目 | — | 188,740.00 |  |  | 188,740.00 |  |  | 182,980.00 | 182,980.00 |  | - | - | 5,760.00 | 5,760.00 |  | 5,760.00
2130237 |  |  | 环境友好型户外徒步行为宣传推广 | 11000023T000002140009 | 特定目标类 | — | — | 非基建项目 | — | 886,000.00 |  |  | 886,000.00 |  |  | 884,800.00 | 884,800.00 |  | - | - | 1,200.00 | 1,200.00 |  | 1,200.00
2130237 |  |  | 三条文化带及公园文化软实力提升项目 | 11000023T000002071695 | 特定目标类 | — | — | 非基建项目 | — | 2,338,318.00 |  |  | 2,338,318.00 |  |  | 2,337,658.00 | 2,337,658.00 |  | - | - | 660.00 | 660.00 |  | 660.00
2130237 |  |  | 重点媒体宣传及专题片制作 | 11000023T000002069276 | 特定目标类 | — | — | 非基建项目 | — | 1: 5,886,400.00; 4: 5,886,400.00; 7: 5,886,400.00; 8: 5,886,400.00; 10: -; 11: -
2130237 |  |  | 生态文化建设 | 11000022T000000426487 | 特定目标类 | — | — | 非基建项目 | — | 2,809,850.00 |  |  | 2,809,850.00 |  |  | 2,807,973.80 | 2,807,973.80 |  | - | - | 1,876.20 | 1,876.20 |  | 1,876.20
2130237 |  |  | 培训类项目 | 11000022T000000391739 | 特定目标类 | — | — | 非基建项目 | — | 55,000.00 |  |  | 54,978.00 |  | 22.00 | 45,336.90 | 45,336.90 |  | - | - | 9,663.10 | 9,641.10 |  | 9,641.10
2130237 |  |  | 办公设备购置类项目 | 11000021Y000000390849 | 特定目标类 | — | — | 非基建项目 | — | 1: 40,000.00; 4: 40,000.00; 7: 40,000.00; 8: 40,000.00; 10: -; 11: -
2130299 |  |  | 行业先进典型选树项目 | 11000024T000003033797 | 特定目标类 | — | — | 非基建项目 | — | 1: 453,400.00; 4: 453,400.00; 10: -; 11: -; 12: 453,400.00; 13: 453,400.00; 15: 453,400.00