## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 京西林场、大安山林场防火基础设施水毁修复项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市京西林场管理处
项目负责人 |  |  | 杨威利 |  |  | 联系电话 | 15101199088
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 1142.4 | 1142.4 | 1142.4 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1142.4 | 1142.4 | 1142.4 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 由于7月31日大雨洪灾原因，造成林区内道路等设施冲毁，为了保障林区生产生活及防火正常运转，根据实际林区工作需要，经测算申请资金5712万元，工程费 5416 万元、工程建设其他费 296 万元，用于京西林场林区范围内修复水毁防火公路 29 公里、防火步道 18 公里、挡墙 9250 立方米，以及大安山林场林区范围内修复水毁防火公路 27.68 公里等施工，保证林区防火安全。 |  |  |  |  | 京西林场范围内挡墙完成，防火步道完成18km，防火道路完成39.48km。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 挡墙 | 9250立方米 |  | 9250立方米 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 防火步道 | 18公里 |  | 18公里 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 防火公路 | 56.68公里 |  | 现已完成39.48公里 | 5 | 4 | 项目按合同约定正在实施过程中，合同期限内加强管控措施，保质保量完成
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  | 已完分部分项工程已验收，未完工程待组织验收 | 17 | 17
|  | 时效指标 | 施工（2023年11月-2024年5月30日） | 5月 |  | 确保5月完成 | 4 | 4 | 项目实施过程中，加强管控措施，保质保量完成
|  | 时效指标 | 竣工验收（2024年6月15日前） | 15天 |  | 施工阶段，待完工后组织竣工验收 | 4 | 3
|  | 时效指标 | 前期手续（2023年9月-10月） | 2月 |  | 1.5月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目控制数 | 5712万元 |  | 2023年支出1142.4万元，截止目前共支出1740.122093万元 | 8 | 2 | 施工阶段按合同支付，加强现场管控，按合同约定支付
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加农民工就业岗位 | 100人 |  | 100人 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 保障道路畅通 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 恢复林场正常管理秩序，保障应急抢险通行，助力周边绿色发展 | 优 |  | 优，恢复林场管理秩序 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民及职工满意度 | 90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。