## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 园博园北京园运行费项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市永定河休闲森林公园管理处
项目负责人 |  |  | 梁志国 |  |  | 联系电话 | 88957105
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 147 | 147 | 147 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 147 | 147 | 147 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对北京园园区绿化养护、设施维护、园容卫生、安全保卫等日常运营管理工作，创造良好的公园环境，提供优质的服务，维护安全有序的游园秩序，为广大市民旅憩休闲提供良好的环境，更好的体会首都北京博大精深的历史底蕴。 |  |  |  |  | 按照项目工作计划，2023年全部落实完成了对北京园园区绿化养护、设施维护、园容卫生、安全保卫等日常运营管理工作。通过项目开展创造良好的公园环境，提供优质的服务，有效维护安全有序的游园秩序，为广大市民旅憩休闲提供了良好的环境，更好的体会首都北京博大精深的历史底蕴。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 园容卫生范围 | 12500平方米 |  | 12500平方米 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 安全保卫面积 | 12500平方米 |  | 12500平方米 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 绿化养护面积 | 12500平方米 |  | 12500平方米 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 聘用保安、服务、保洁人员数量 | 6人 |  | 共6人，其中保安2人、服务3人、保洁1人 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 设施维护面积 | 12500平方米 |  | 12500平方米 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 绿化养护质量标准 | 符合《北京市城市园林绿化养护标准》 |  | 90%达到《北京市城市园林绿化养护标准》 | 4 | 3 | 因受公园地理环境、天气气候变化等因素影响，尚未完全达到养护规定标准。加强公园绿化养护管理，加强监督指导，达到规定的养护标准要求
|  | 质量指标 | 园内设施完好率 | ≥90% |  | 95% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 绿化成活率 | ≥90% |  | 93% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 公园维护频次 | 365天 |  | 全年每日巡检，及时维护 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目执行时间 | 1年 |  | 2023年全年 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算控制数 | ≤147万元 |  | 147.00万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 设施维护费 | ≤35.3万元 |  | 49.22万元 | 3 | 1 | 因实际需求设施维护费支出较计划金额存在调整。今后进一步做实做细，加强预算编制准确性
|  | 经济成本指标 | 绿化补植及景观提升 | ≤43.75万元 |  | 33.10万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 绿地养护管理费 | ≤18.75万元 |  | 18.75万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 日常管理费 | ≤49.2万元 |  | 45.93万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公园正常开放率 | 100% |  | 公园全年正常开放，开放率100% | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 公园受益人次 | ≥40万人次 |  | 2023年接待50万人 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客对公园工作满意度 | ≥90% |  | 游客满意度达到99.7% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。