## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 规划一张图建设
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化规划和资源监测中心（北京市林业碳汇与国际合作事务中心）
项目负责人 |  |  | 李瑞生 |  |  | 联系电话 | 84236352
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 332.12 | 267.829 | 267 | 10 | 99.69% | 9.969
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 332.12 | 267.829 | 267 | 10 | 99.69% | 9.969
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目以推进“总体规划”和“专项规划”的目标指标落实为根本出发点，以现有生态综合监测评价工作中形成的林、草、湿、绿等资源监测底图为基础，建立对规对标对表的规划管理一张图底版，在底版基础上实现年度更新，形成一年一考核的规划评估；建立新规划全纳入一张图机制，形成规划全流程现代智慧管理体系，有力推进国际一流和谐宜居之都建设中空间规划目标指标的实现。主要内容是：以2021年度生态综合监测的林、草、湿、绿等资源监测图为基础，与国土三调相关数据和相关规划相衔接，进一步核实整理，通过增加规划相关属性，形成规划一张图底版数据库，扩展资源监测图的功能，奠定落实“总体规划”和“专项规划”及其它专项规划底数清的基础。 |  |  |  |  | 本项目以2021年度生态综合监测的林、草、湿、绿等资源监测图为基础，与国土三调相关数据和相关规划相衔接，进一步核实整理，通过增加规划相关属性，形成规划一张图底版数据库，扩展资源监测图的功能，奠定落实“总体规划”和“专项规划”及其它专项规划底数清的基础。项目完成成果包括规划一张图建设总报告、顶层设计方案、基础数据库和应用数据库等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 规划一张图基础数据库 | 1个 |  | 完成规划一张图基础数据库1个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 顶层设计报告与最终成果报告 | 2个 |  | 完成顶层设计报告1个，最终成果报告1套 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 规划一张图应用数据库 | 1个 |  | 完成规划一张图应用数据库1个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 数据库数据合格率 | 100% |  | 完成的数据库数据完全合格 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 准备阶段（2023年4月-2023年5月） | ≤2月 |  | 2023年4月-2023年5月，完成项目工作的所有准备工作 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 实施阶段（2023年6月-2023年11月） | ≤6月 |  | 2023年6月-2023年11月，完成顶层方案设计、现状数据梳理及基础数据库建设、应用数据库建设、报告撰写等所有实施阶段需完成的工作 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 成果汇交阶段（2023年11月-2023年12月） | ≤2月 |  | 2023年11月-2023年12月，完成项目成果的最终完善、专家评审、成果移交等全部工作 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 现状数据梳理及基础数据库建设 | ≤82.5万元 |  | 82.3万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 其中顶层方案设计 | ≤65万元 |  | 64.88万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 应用数据库建设 | ≤120.329万元 |  | 119.82万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 生态效益指标 | 及时推进规划落地，提升绿化美化环境 | 优 |  | 优，项目的完成将及时推进规划落地，提升绿化美化环境 | 15 | 14 | 该项目生态效益是长期效益，短期效果不够明显
|  | 社会效益指标 | 提高规划执行效率，增强群众绿色获得感 | 优 |  | 优，项目的完成将提高规划执行效率，增强群众绿色获得感 | 15 | 14 | 该项目社会效益是长期效益，短期效果不够明显
|  | 可持续影响指标 | 形成年度规划体检抓手，推动园林绿化高质量发展 | 优 |  | 优，项目的完成将形成年度规划体检抓手，推动园林绿化高质量发展 | 10 | 9 | 该项目可持续影响是长期效益，短期效果不够明显
总分 | [6 empty] | 100 | 96.969
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。