## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 中央财政森林质量提升补助
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市大安山林场管理处
项目负责人 |  |  | 鲁占欧 |  |  | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 128 | 128 | 0 | 10 | 0% | 0
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 128 | 128 | 0 | - | 0% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：通过实施该项森林抚育资金补助项目，使抚育工作得到明显加强，林木生长环境得到持续改善，推动林木向高质量发展的转变，增强了林分抗逆性。开展间伐、修枝、补植、人工促进天然林更新及抚育剩余处理措施，可以使2583.74亩的林木改善通风和透光条件，增加林木生长所需水分、光照等有利条件；增强林木生长活力，改善林分生长装填，从而切实保护开展好项目区的森林景观，提高了森林质量，促进了项目区生态平衡，增加了该区域固碳与涵养水源能力，推动了开展区域内森林的可持续发展，计划投资128.000000万元。 |  |  |  |  | 受23.7强降雨影响，林区道路及项目地块损毁严重，该项目延后实施。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 林木抚育面积 | 2583.74亩 |  | 预期可完成 | 5 | 4 | 受23.7强降雨影响，林区道路及项目地块损毁严重，项目延后实施
|  | 数量指标 | 人工天然林更新面积 | 1768.37亩 |  | 预期可完成 | 5 | 4 | 受23.7强降雨影响，林区道路及项目地块损毁严重，项目延后实施
|  | 数量指标 | 抚育物处理面积 | 1102.41亩 |  | 预期可完成 | 5 | 4 | 受23.7强降雨影响，林区道路及项目地块损毁严重，项目延后实施
|  | 质量指标 | 抚育物处理有效率 | ≥95% |  | 预期可达标 | 5 | 5 | 受23.7强降雨影响，林区道路及项目地块损毁严重，项目延后实施
|  | 质量指标 | 人工天然林更新有效率 | ≥95% |  | 预期可达标 | 5 | 5 | 受23.7强降雨影响，林区道路及项目地块损毁严重，项目延后实施
|  | 质量指标 | 林木抚育合格率 | ≥95% |  | 预期可达标 | 5 | 5 | 受23.7强降雨影响，林区道路及项目地块损毁严重，项目延后实施
|  | 时效指标 | 2022年10-12月进行方案编制以及投招标的前期工作 | 3月 |  | 3个月完成 | 5 | 4 | 受23.7强降雨影响，林区道路及项目地块损毁严重，项目延后实施
|  | 时效指标 | 2023年5-11月开展森林抚育工程 | 7月 |  | 7个月完成 | 5 | 4 | 受23.7强降雨影响，林区道路及项目地块损毁严重，项目延后实施
|  | 时效指标 | 2023年11-12月进行后期检查、考核 | 2月 |  | 2个月完成 | 5 | 4 | 受23.7强降雨影响，林区道路及项目地块损毁严重，项目延后实施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤128万元 |  | ≤128万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 森林资源保护 | 好 |  | 好 | 10 | 10 | 项目延后实施，预计可达成
|  | 生态效益指标 | 可持续发展 | 高 |  | 高 | 10 | 10 | 项目延后实施，预计可达成
|  | 社会效益指标 | 森林质量 | 优 |  | 优 | 10 | 10 | 项目延后实施，预计可达成
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民对生态环境满意程度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10 | 项目延后实施，预计可达成
总分 | [6 empty] | 100 | 84
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。