## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 重点区域花卉景观布置
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市绿地养护管理事务中心
项目负责人 |  |  | 胥心楠 |  |  | 联系电话 | 13466668681
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 113.0154 | 113.0154 | 107.7967 | 10 | 95.38% | 9.5382
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 113.0154 | 113.0154 | 107.7967 | - | 95.38% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目内容：在北京会议中心北门门区、东门门区、会议楼区域，主要道路沿线，会议楼门前节点等点位进行花卉景观布置。 项目预算：花卉景观布置的工程费用112.981466万元，印花税0.033894万元。 |  |  |  |  | 在北京会议中心北门门区、东门门区、会议楼区域，主要道路沿线，会议楼门前节点等点位进行花卉景观布置。 项目支出：花卉景观布置的工程费用107.796720万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 花卉景观布置 | 1075平方米 |  | 1075平方米 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 花卉布置符合验收标准 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 花卉景观布置10月 | ≤10月 |  | 10月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 养护花卉布置10月 | ≤10月 |  | 10月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 撤除花卉布置10月 | ≤10月 |  | 10月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤113.01536万元 |  | 107.796720万元 | 20 | 20 | 结算评审审减
| 效益指标 | 社会效益指标 | 美化环境，增加景观效果 | 好 |  | 好，达到预期目标 | 20 | 19.9 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对花卉布置工作的满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 99.4382
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。