## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 后勤综合保障项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化局森林防火事务中心（北京市航空护林站）
项目负责人 |  |  | 肖映东 |  |  | 联系电话 | 13381329068
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 185.593 | 184.9867 | 184.9867 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 185.593 | 184.9867 | 184.9867 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为满足中心日常办公和后勤保障，确保全年森林防火事务工作正常运转，计划通过日常餐饮保障、改造基建维修、安防升级改造三部分完成。一是餐饮保障，预计明年25人在编在岗，重点解决25人的餐饮问题，预算450000元；二是改造基建维修，包括办公楼1-3层防水工程、四楼过道修缮工程、四楼洗漱间修缮工程、四楼浴室、洗衣房修缮工程、大门及部分路面修缮、物资储备库修缮工程、食堂气改电工程，预算832049.66元；三是安防升级改造，具体包括员工办公网络升级、消防中控室改造、安防监控改造、指挥系统及弱电设备维修，预算696828.51元。项目总预算为1978878.17元。 |  |  |  |  | 为满足中心日常办公和后勤保障，确保全年森林防火事务工作正常运转，已按计划通过日常餐饮保障、改造基建维修、安防升级改造三部分完成。一是在2023年12月份完成在编在岗25人的餐饮问题；二是完成包括办公楼1-3层防水工程、四楼过道修缮工程、四楼洗漱间修缮工程、四楼浴室、洗衣房修缮工程、大门及部分路面修缮、物资储备库修缮工程、食堂气改电工程；三是完成安防升级改造，包括员工办公网络升级、消防中控室改造、安防监控改造、指挥系统及弱电设备维修元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 安防监控改造 | ≥60个 |  | 60个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 保障就餐人数 | 25人 |  | 25人 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 消防中控室配管、电缆敷设、挖土方及恢复 | ≥200米 |  | 200米 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 指挥系统及弱电设备维护 | ≥6项 |  | 6项 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 电磁灶台 | 4台 |  | 4台 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 交换机数量 | 5个 |  | 5个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 防盗窗安装 | 65.25平方米 |  | 65.25平方米 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 防盗门安装 | 44.1平方米 |  | 44.1平方米 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 聚氨酯防水面积 | 156.2平方米 |  | 156.2平方米 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 食品安全合格率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 防盗门、窗安装质量合格率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 指挥系统及弱电设备维护 | 优 |  | 优 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 设备安全合格率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 材料合格率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 安防监控改造合格率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 餐品质量合格 | 优 |  | 优 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 防水质量合格 | 优 |  | 优 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 日常餐饮保障全年开展 | ≤12月 |  | 12月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 改造基建维修开展时间 | ≤11月 |  | 3月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 安防升级改造开展时间 | ≤11月 |  | 11月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安防升级改造 | ≤54.5033万元 |  | 54.5033万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 日常餐饮保障 | ≤45万元 |  | 45万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 改造基建维修 | ≤85.483366万元 |  | 85.483366万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实市、区两级燃气安全规定，保障消防中控可监视 | 良好 |  | 良好 | 15 | 13 | 定性指标，较难准确衡量。后续进一步完善
|  | 社会效益指标 | 满足职工的用餐需求，保障正常工作开展 | 良好 |  | 良好 | 15 | 14 | 定性指标，较难准确衡量。后续进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。