## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 森林防火综合提升项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市西山试验林场管理处
项目负责人 |  |  | 张磊 |  |  | 联系电话 | 62720265
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 200 | 200 | 187.521 | 10 | 93.76% | 9.376
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 200 | 200 | 187.521 | - | 93.76% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为提升林场预防事故发生的能力，有效保障林场安全防火工作开展，本项目建设内容主要包括：智能语音卡口设备45套、边缘流媒体高性能处理机1套、分场指挥大屏9套、互联网专线1条、机柜1套和路由器1套，通过实施本项目进一步提升森林防火预警监测和防控能力，有效保障森林生态资源安全，进而提高事故预警和处置能力水平 |  |  |  |  | 已完成对8各分场管理站45套智能语音卡口等设施设备安装调试，进一步完善了森林火灾预警监测系统建设，进一步提升林场预防事故发生的能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 智能语音卡口设备 | 45套 |  | 45套 | 15 | 15
|  | 数量指标 | 分场指挥大屏及配套设备设施 | 9套 |  | 9套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 设备质量合格率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2024年1月制定方案完成招标签订合同 | ≤1月 |  | 1月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年1月至4月完成建设内容 | ≤4月 |  | 4月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤200万元 |  | 187.521万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低森林火灾发生产生的社会不利影响 | 好 |  | 好（降低发生较大火灾事故，减少不利的社会影响。） | 10 | 8 | 指标不够量化，可衡量性不足。后续进一步完善
|  | 可持续影响指标 | 持续强化西山林场管理处森林防火基础设施建设和管理 | 好 |  | 好（项目实施后增加技防设备，强化防火基础设施有效发挥防火作用） | 10 | 8 | 指标不够量化，可衡量性不足。后续进一步完善
|  | 经济效益指标 | 降低森林火灾造成的经济损失 | 好 |  | 好（项目实施后，通过有效预防火灾的发生和减少火灾带来的经济损失，可以间接创造极大的经济效益，保障林区人员的生命财产安全。） | 10 | 8 | 指标不够量化，可衡量性不足。后续进一步完善
总分 | [6 empty] | 100 | 93.3761
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。