## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京樱桃文化节等专项系列活动项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化产业促进中心（北京市食用林产品质量安全中心）
项目负责人 |  |  | 王振江 |  |  | 联系电话 | 13439174828
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 127.757 | 93.4184 | 93.4184 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 127.757 | 93.4184 | 93.4184 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标： （1）举办北京首届樱桃文化节暨花果蜜文化节开幕式和北京花果蜜三产联动主题论坛； （2）举办传统“五节一展”6次花事活动，参加2023年香港花卉展览1次，参加国家级展会1次； （3）提振北京樱桃和“京·花果蜜”品牌内涵及传播价值； （4）有效提升北京樱桃和花果蜜一二三产业联动，促进传统产业转型升级； （5）有效帮助北京樱桃和花果蜜一产企业通过论坛及成果展对接二产上市公司及三产资本市场，拓展销售渠道和融资路径； （6）促进北京樱桃和“京·花果蜜”品牌宣传推广，在专业及大众普及角度切实有效传播北京樱桃和“京·花果蜜”品牌。 进一步提振北京樱桃和“京·花果蜜”品牌，推广北京樱桃和花果蜜产业品牌形象，培育消费者对该品牌文化内涵、产业品质的认知度，提升京花、京果产品品牌影响力，营造京花、京果文化消费良好氛围" |  |  |  |  | 项目内容已全部完成。1.樱桃文化节活动：主会场在顺义区举办；分会场分别在海淀、通州、昌平、门头沟、密云举办；2.五节一展：开展郁金香、牡丹、月季、荷花、菊花文化节活动5次；香港花展获得最佳展品金奖和最佳设计金奖；国家级展会：邀请北京2家企业参加森林食品博览会（深圳站）；3.通过传统媒体、抖音、小红书等方式宣传京·花果蜜品牌，让大众熟知，共宣传15次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京樱桃文化节专项活动 | ≥2个 |  | 2次 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 举办首届北京樱桃文化节 | ≥1次 |  | 1次 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 视频和新媒体品牌宣传 | ≥15次 |  | 15次 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 参加国家级展会 | ≥1次 |  | 1次 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 根据疫情情况参加2023年香港花展 | ≥1次 |  | 1次 | 4 | 4
|  | 数量指标 | “五节一展” 花卉文化创意宣传等活动 | ≥6次 |  | 6次 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 北京市首届樱桃暨花果蜜文化节活动上座率 | ≥95% |  | 95% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 北京市首届樱桃暨花果蜜文化节活动展品质量合格率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 北京市首届樱桃暨花果蜜文化节活动零安全事故 | ≤0次 |  | 0 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 参加香港花卉展览（按照展览组委会要求确定） | 12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | “五节一展”活动 | 12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 参加国家级展会 | 12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 北京市首届樱桃暨花果蜜文化节活动 | 12月 |  | 12月 | 3 | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 | 广泛开拓市场，促进花卉消费，提升花卉经济效益 | 优 |  | 优 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 提振北京樱桃及“京”品牌内涵及传播价值 | 优 |  | 优 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 加强京港文化交流；普及花卉文化知识，培养市民爱花、赏花、用花意识，提高花卉在市民生活的影响力 | 优 |  | 优 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 北京市首届樱桃暨花果蜜文化节活动接待媒体数量 | ≤15次 |  | 15次 | 3 | 3
|  | 社会效益指标 | 北京市首届樱桃暨花果蜜文化节活动接待人员数量 | ≤180人 |  | 180人 | 3 | 3
|  | 社会效益指标 | 北京市首届樱桃暨花果蜜文化节活动参展企业数量 | ≥30个 |  | 30个 | 3 | 3
|  | 社会效益指标 | 提升北京樱桃及花果蜜一二三产业联动，促进传统产业转型升级 | 优 |  | 优，开展线上销售模式、生产商与销售商的联动 | 3 | 2.5 | 需对北京企业进一步摸底调研，研究相关政策
|  | 生态效益指标 | 绿色低碳，对环境影响小 | 优 |  | 优，通过宣传、引导、示范等方式，加强监管力度，绿色低碳环保意识逐渐加强 | 3 | 2.5 | 继续加强监管力度
|  | 可持续影响指标 | 北京樱桃及“京”品牌持续影响力 | 优 |  | 优，通过在“五节一展”、“樱桃文化节”等活动中宣传，市民逐步认可这个品牌 | 3 | 2.5 | 进一步做好宣传工作
|  | 可持续影响指标 | 北京樱桃及“京”品牌媒体报道次数 | ≥15次 |  | 15次 | 3 | 3
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对活动开展满意度 | ≥95% |  | 95% | 3 | 3
|  | 服务对象满意度指标 | 参展主体企业服务满意度 | ≥95% |  | 95% | 3 | 3
总分 | [6 empty] | 100 | 98.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。